## 申报表
附1
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 阿克陶县阿克陶镇喀依恰艾日克村仓库建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 阿不来提·托合提13899487284
主管部门 |  | 阿克陶县商务科技和工业信息化局 |  | 实施单位 | 阿克陶县商务科技和工业信息化局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 100
|  | 其中：财政拨款 |  | 100
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：在阿克陶县阿克陶镇喀依恰艾日克村新建仓库1座279.51平方米及其他附属工程。 目标2：该项目建成后出租仓库，租金11000元/年，其中50%（5500元）为帮扶资金，可扶持建档立卡户3户13人，剩余50%作为其他壮大村集体经济收入。并解决建档立卡户2人就业，2人的年工资收入共计40800元。 目标3：项目的实施可以改善农村困难群众生产、生活质量，加快推进困难群众生产经营和就业。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建仓库数量（**座） |  |  | 1
|  |  | 新建仓库总面积（≥**平方米） |  |  | 279.51
|  | 质量指标 | 新建仓库建筑结构 |  |  | 门式钢架结构
|  |  | 项目完成验收合格率（100%） |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年3月
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2021年6月
|  |  | 项目完工及时率（100%） |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 新建仓库补助标准（≤**万元/平方米） |  |  | 0.35777
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济年收入（≥**万元） |  |  | 0.55
|  |  | 带动增加建档立卡人口全年总收入（≥**万元） |  |  | 4.63
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡人口数（≥**人） |  |  | 15
|  |  | 其中：带动建档立卡户就业人数（≥**人） |  |  | 2
|  |  | 租金收益扶持建档立卡户户数（≥**户） |  |  | 3
|  |  | 租金收益扶持建档立卡人口数（≥**人） |  |  | 13
生态效益指标
|  | 可持续影响 指标 | 项目使用年限（≥**年） |  |  | 25
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） |  |  | 95%
|  |  | 受益建档立卡人口满意度（≥**%） |  |  | 95%
注：1、“其它资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2、各地根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 3月监控表 (hidden)
附1-2
绩效目标执行监控表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年阿克陶县玉麦乡喀什艾日克村扶贫就业基地建设项目 |  |  | 项目负责人 | 阿不来提·托合提 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13899487284
主管部门 |  |  | 阿克陶县商务科技和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县商务科技和工业信息化局
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-3月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 70 |  |  |  | 200 |  |  |  | 70
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 2020年中央扶贫发展资金70 |  |  |  | 中央扶贫专项资金207 |  |  |  | 2020年中央扶贫发展资金70
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：2020年阿克陶县玉麦乡喀什艾日克村扶贫就业基地建设项目200平方米。 目标2：通过新建门面房，促进我村小城镇化发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就地就近就业，扩宽收入渠道，实现农民增收，带动贫困户脱贫。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-3月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建门面房总面积 | 200平方米 |  | 200平方米 | [5 empty] | 项目未完工 | √
|  |  | 新建门面房数量 | 10间 |  | 10间 | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 门面房结构 | 砖混结构 |  | 砖混结构 | [6 empty] | √
|  |  | 项目（工程）验收合格率 | 100% |  | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 开工时间 | 2020-03-15 |  | 2020-03-15 | [6 empty] | √
|  |  | 完工时间 | 2020-06-30 |  | 2020-06-30 | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 新建门面房每平方米成本 | 2700元/平方米 |  | 2700元/平方米 | [6 empty] | √
|  | 经济效益指标 | 村集体年收入增加额 | ≥1.4万元 |  | ≥1.4万元
|  |  | 项目收益中村集体分配比例 | ≤50% |  | ≤50%
| 效益指标 |  | 带动增加贫困人口全年总收入 | ≥1.4万元 |  | ≥1.4万元 | [6 empty] | √
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户数 | ≥10户 |  | ≥10户 | [6 empty] | √
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥46人 |  | ≥46人 | [6 empty] | √
|  |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 | ≥0户 |  | ≥0户 | [6 empty] | √
|  | 可持续影响指标 | 门面房基础设施持续使用年限 | ≥30年 |  | ≥30年
|  |  | 门面房正常运营年限 | ≥25年 |  | ≥25年 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% |  | ≥95% | [6 empty] | √
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥95% |  | ≥95%
|  |  | 参与经营贫困人口满意度 | ≥95% |  | ≥95% | [6 empty] | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 6月监控表 (hidden)
附1-2
绩效目标执行监控表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年阿克陶县玉麦乡k喀什艾日克村扶贫就业基地建设项目 |  |  | 项目负责人 | 阿不来提·托合提 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13899487284
主管部门 |  |  | 阿克陶县商务科技和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县商务科技和工业信息化局
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-6月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 70 |  |  |  | 200 |  |  |  | 70
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 2020年中央扶贫发展资金70 |  |  |  | 中央扶贫专项资金207 |  |  |  | 2020年中央扶贫发展资金70
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：2020年阿克陶县玉麦乡喀什艾日克村扶贫就业基地建设项目200平方米。 目标2：通过新建门面房，促进我村小城镇化发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就地就近就业，扩宽收入渠道，实现农民增收，带动贫困户脱贫。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建门面房总面积 | 200平方米 |  | 200平方米 | [5 empty] | 项目未完工 | √
|  |  | 新建门面房数量 | 10间 |  | 10间 | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 门面房结构 | 砖混结构 |  | 砖混结构 | [6 empty] | √
|  |  | 项目（工程）验收合格率 | 100% |  | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 开工时间 | 2020-03-15 |  | 2020-03-15 | [6 empty] | √
|  |  | 完工时间 | 2020-06-30 |  | 2020-06-30 | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 新建门面房每平方米成本 | 2700元/平方米 |  | 2700元/平方米 | [6 empty] | √
|  | 经济效益指标 | 村集体年收入增加额 | ≥1.4万元 |  | ≥1.4万元
|  |  | 项目收益中村集体分配比例 | ≤50% |  | ≤50%
| 效益指标 |  | 带动增加贫困人口全年总收入 | ≥1.4万元 |  | ≥1.4万元 | [6 empty] | √
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户数 | ≥10户 |  | ≥10户 | [6 empty] | √
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥46人 |  | ≥46人 | [6 empty] | √
|  |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 | ≥0户 |  | ≥0户 | [6 empty] | √
|  | 可持续影响指标 | 门面房基础设施持续使用年限 | ≥30年 |  | ≥30年
|  |  | 门面房正常运营年限 | ≥25年 |  | ≥25年 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% |  | ≥95% | [6 empty] | √
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥95% |  | ≥95%
|  |  | 参与经营贫困人口满意度 | ≥95% |  | ≥95% | [6 empty] | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 自评表 (hidden)
附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年阿克陶县玉麦乡库尔巴格村扶贫就业基地建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 麻新建138994845
主管部门 |  |  | 阿克陶县商务科技和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县商务科技和工业信息化局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 48 |  | 47.7663 |  | 10 | 99.51% | 9.9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 中央扶贫专项发展资金48 |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：2019年阿克陶县玉麦乡库尔巴格村扶贫就业基地建设项目150平方米。 目标2：通过新建门面房，促进我村小城镇化发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就地就近就业，扩宽收入渠道，实现农民增收，带动贫困户脱贫。 |  |  |  |  | 目标1：2019年阿克陶县玉麦乡库尔巴格村扶贫就业基地建设项目150平方米。 目标2：通过新建门面房，促进我村小城镇化发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就地就近就业，扩宽收入渠道，实现农民增收，带动贫困户脱贫。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建门面房总面积 |  | 7 | 150平方米 | 150平方米 | 7
|  |  | 新建门面房数量 |  | 7 | 5间 | 5间 | 7
|  | 质量指标 | 门面房结构 |  | 7 | 砖混结构 | 砖混结构 | 7
|  |  | 项目（工程）验收合格率 |  | 8 | 100% | 100% | 8
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 7 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 7
|  |  | 完工时间 |  | 7 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 7
|  | 成本指标 | 新建门面房每平方米成本 |  | 7 | 3200元/平方米 | 3130元/平方米 | 7
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 村集体年收入增加额 |  | 4 | ≥0.9万元 | 0.94916万元 | 4
|  |  | 项目收益中村集体分配比例 |  | 4 | ≤50% | 50% | 4
|  |  | 带动增加贫困人口全年总收入 |  | 4 | ≥0.9万元 | 4.8万元 | 4
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困户数 |  | 4 | ≥4户 | 5户 | 4
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 4 | ≥17人 | 18人 | 4
|  |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 |  | 4 | ≥1户 | 1户 | 4
|  | 可持续影响指标 | 门面房基础设施持续使用年限 |  | 3 | ≥30年 | ≥30年 | 3
|  |  | 门面房正常运营年限 |  | 3 | ≥25年 | ≥25年 | 3
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 3 | ≥95% | ≥95% | 3
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 3 | ≥95% | ≥95% | 3
|  |  | 参与经营贫困人口满意度 |  | 4 | ≥95% | ≥95% | 4
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.9
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。