## 申报表
附1
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 阿克陶县皮拉勒乡阿克土村就业基地建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 阿不来提·托合提13899487284
主管部门 |  | 阿克陶县商务科技和工业信息化局 |  | 实施单位 | 阿克陶县商务科技和工业信息化局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 140
|  | 其中：财政拨款 |  | 140
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：在阿克陶县皮拉勒乡阿克土村新建扶贫就业基地1座，建设内容为6间门面房，建设面积为334.82平方米及其他附属工程。 目标2：该项目建成后出租门面房，租金33482元/年，其中50%（16741元）为帮扶资金，可扶持建档立卡户5户32人，一般户1户1人，剩余50%作为其他壮大村集体经济收入。并解决建档立卡户6人就业，6人年运营收入共计72000元（5户建档立卡户、1户一般户）。 目标3：项目的实施可以改善农村困难群众生产、生活质量，加快推进困难群众生产经营和就业。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建门面房数量（**间） |  |  | 6
|  |  | 新建门面房总面积（≥**平方米） |  |  | 334.82
|  | 质量指标 | 就业基地建筑结构 |  |  | 砖混结构
|  |  | 项目完成验收合格率（100%） |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年3月
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2021年6月
|  |  | 项目完工及时率（100%） |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 新建门面房补助标准（≤**万元/平方米） |  |  | 0.41814
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济年收入（≥**万元） |  |  | 1.6741
|  |  | 带动增加建档立卡人口全年总收入（≥**万元） |  |  | 8.8741
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡人口数（≥**人） |  |  | 39
|  |  | 其中：带动建档立卡户就业人数（≥**人） |  |  | 6
|  |  | 租金收益扶持建档立卡户户数（≥**户） |  |  | 6
|  |  | 租金收益扶持建档立卡人口数（≥**人） |  |  | 33
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限（≥**年） |  |  | 25
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） |  |  | 95%
|  |  | 受益建档立卡人口满意度（≥**%） |  |  | 95%
注：1、“其它资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2、各地根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 3月监控表 (hidden)
附1-2
绩效目标执行监控表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020阿克陶县巴仁乡墩巴格村村扶贫就业基地建设项目 |  |  | 项目负责人 | 阿不来提·托合提 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13899487284
主管部门 |  |  | 阿克陶县商务科技和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县商务科技和工业信息化局
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-3月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 24 | [7 empty] | 24
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 2020年中央扶贫发展资金24 | [7 empty] | 2020年中央扶贫发展资金24
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：完成就业基地2间及配套设施的建设，建筑面积60平方米，建成后所有权归村集体所有。 目标2：完成收益后用于壮大村集体经济及集中救助突发性致贫群体，助力脱贫攻坚。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-3月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建门面房面积 | 60平方米 |  | 60平方米 | [5 empty] | 项目未完工 | √
|  |  | 新建门面房数量 | 2间 |  | 2间 | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 门面房结构 | 砖混结构 |  | 砖混结构 | [6 empty] | √
|  |  | 工程竣工后验收合格率 | 100% |  | 100%
|  |  | 项目收益中村集体分配比例 | ≥50% |  | ≥50% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 开工时间 | 2020-03-15 |  | 2020-03-15 | [6 empty] | √
|  |  | 完工时间 | 2019-06-30 |  | 2019-06-30 | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 新建门面房每平方米成本 | 2700元/平方米 |  | 2700元/平方米 | [6 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济年收入 | ≥0.6万元 |  | ≥0.6万元
|  |  | 受益的贫困户户均年收入 | ≥0.6万元 |  | ≥0.6万元 | [6 empty] | √
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户数 | ≥1户 |  | ≥1户 | [6 empty] | √
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥1人 |  | ≥1人 | [6 empty] | √
|  |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 | ≥2人 |  | ≥2人
|  | 可持续影响指标 | 门面房基础设施持续使用年限 | ≥15年 |  | ≥15年 | [6 empty] | √
|  |  | 门面房正常运营年限 | ≥15年 |  | ≥15年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |  | ≥90%
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥90% |  | ≥90%
|  |  | 参与经营贫困人口满意度 | ≥90% |  | ≥90%
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 6月监控表 (hidden)
附1-2
绩效目标执行监控表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020阿克陶县巴仁乡墩巴格村村扶贫就业基地建设项目 |  |  | 项目负责人 | 阿不来提·托合提 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13899487284
主管部门 |  |  | 阿克陶县商务科技和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县商务科技和工业信息化局
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-6月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 24 | [7 empty] | 24
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 2020年中央扶贫发展资金24 | [7 empty] | 2020年中央扶贫发展资金24
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：完成就业基地2间及配套设施的建设，建筑面积60平方米，建成后所有权归村集体所有。 目标2：完成收益后用于壮大村集体经济及集中救助突发性致贫群体，助力脱贫攻坚。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建门面房面积 | 60平方米 |  | 60平方米 | [5 empty] | 项目未完工 | √
|  |  | 新建门面房数量 | 2间 |  | 2间 | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 门面房结构 | 砖混结构 |  | 砖混结构 | [6 empty] | √
|  |  | 工程竣工后验收合格率 | 100% |  | 100%
|  |  | 项目收益中村集体分配比例 | ≥50% |  | ≥50% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 开工时间 | 2020-03-15 |  | 2020-03-15 | [6 empty] | √
|  |  | 完工时间 | 2019-06-30 |  | 2019-06-30 | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 新建门面房每平方米成本 | 2700元/平方米 |  | 2700元/平方米 | [6 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济年收入 | ≥0.6万元 |  | ≥0.6万元
|  |  | 受益的贫困户户均年收入 | ≥0.6万元 |  | ≥0.6万元 | [6 empty] | √
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户数 | ≥1户 |  | ≥1户 | [6 empty] | √
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥1人 |  | ≥1人 | [6 empty] | √
|  |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 | ≥2人 |  | ≥2人
|  | 可持续影响指标 | 门面房基础设施持续使用年限 | ≥15年 |  | ≥15年 | [6 empty] | √
|  |  | 门面房正常运营年限 | ≥15年 |  | ≥15年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |  | ≥90%
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥90% |  | ≥90%
|  |  | 参与经营贫困人口满意度 | ≥90% |  | ≥90%
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效自评 (hidden)
附1-3
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2019阿克陶县巴仁乡阿热买里村扶贫就业基地建设项目 |  |  |  |  | 项目负责人及电话 | 麻新建13899484535
主管部门 |  |  | 阿克陶县商务科技和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 | 阿克陶县商务科技和工业信息化局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 250 |  |  |  | 120.7549 |  | 10 | 48.3% | 4.8
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 中央扶贫专项资金250 |  |  |  | 120.7549 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 | [6 empty] | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：完成就业基地9间及配套设施的建设，建筑面积500平方米，建成后所有权归村集体所有。 目标2：完成收益后用于壮大村集体经济及集中救助突发性致贫群体，助力脱贫攻坚。 | [6 empty] | 目标1：完成就业基地9间及配套设施的建设，建筑面积500平方米，建成后所有权归村集体所有。 目标2：完成收益后用于壮大村集体经济及集中救助突发性致贫群体，助力脱贫攻坚。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建门面房面积 |  |  |  | 6 | 500平方米 | 500平方米 | 6
|  |  | 新建门面房数量 |  |  |  | 6 | 9间 | 9间 | 6
|  | 质量指标 | 门面房结构 |  |  |  | 6 | 框架结构 | 框架结构 | 6
|  |  | 工程竣工后验收合格率 |  |  |  | 6 | 100% | 100% | 6
|  |  | 项目收益中村集体分配比例 | 村集体收益分配达到30%/未达到 | 指标1：资产收益项目收益分配机制 | 村集体收益分配达到30%/未达到 | 6 | ≥50% | ≦50% | 4 | 项目刚投入使用，该资金还未分配
|  | 时效指标 | 开工时间 |  |  |  | 7 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 7
|  |  | 完工时间 |  |  |  | 7 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 7
|  | 成本指标 | 新建门面房每平方米成本 |  |  |  | 6 | 2500元/平方米 | 2400元/平方米 | 6
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 村集体经济年收入 |  |  |  | 4 | ≥2万元 | 2万元 | 4
|  |  | 受益的贫困户户均年收入 |  |  |  | 4 | ≥0.4万元 | 0.4万元 | 4
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户数 |  |  |  | 4 | ≥5户 | 6户 | 4
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  |  | 4 | ≥15人 | 15人 | 4
|  |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 |  |  |  | 4 | ≥9人 | 9人 | 4
生态指标
|  | 可持续影响指标 | 门面房基础设施持续使用年限 |  |  |  | 5 | ≥15年 | ≥15年 | 5
|  |  | 门面房正常运营年限 |  |  |  | 5 | ≥15年 | ≥15年 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  |  | 4 | ≥90% | ≥90% | 4
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  |  |  | 3 | ≥90% | ≥90% | 3
|  |  | 参与经营贫困人口满意度 |  |  |  | 3 | ≥90% | ≥90% | 3
总分 | [6 empty] | 100 |  |  | 92.8
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。