## 申报表
附1
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 阿克陶县喀热开其克乡博斯坦村、托普勒利克村扶贫就业基地建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 阿不来提·托合提13899487284
主管部门 |  | 阿克陶县商务科技和工业信息化局 |  | 实施单位 | 阿克陶县商务科技和工业信息化局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 50
|  | 其中：财政拨款 |  | 50
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：在阿克陶县喀热开其克乡博斯坦村、托普勒利克村各新建扶贫就业基地1座，建设内容为2间商铺，建设面积各为50平方米及其他附属工程。 目标2：该项目建成后出租商铺，租金10000元/年，其中50%（5000元）为帮扶资金，可扶持博斯坦村5户7人、托普勒利克村2户10人，剩余50%作为其他壮大村集体经济收入。并解决建档立卡户2人就业，2人年运营收入共计24000元。 目标3：项目的实施可以改善农村困难群众生产、生活质量，加快推进困难群众生产经营和就业。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建商铺数量（**间） |  |  | 2
|  |  | 新建商铺总面积（≥**平方米） |  |  | 100
|  | 质量指标 | 就业基地建筑结构 |  |  | 砖混结构
|  |  | 项目完成验收合格率（100%） |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年3月
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2021年6月
|  |  | 项目完工及时率（100%） |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 新建商铺补助标准（≤**万元/平方米） |  |  | 0.5
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 村集体经济年收入（≥**万元） |  |  | 0.5
|  |  | 带动增加建档立卡人口全年总收入（≥**万元） |  |  | 2.9
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡人口数（≥**人） |  |  | 19
|  |  | 其中：带动建档立卡户就业人数（≥**人） |  |  | 2
|  |  | 租金收益扶持建档立卡户户数（≥**户） |  |  | 7
|  |  | 租金收益扶持建档立卡人口数（≥**人） |  |  | 17
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 项目使用年限（≥**年） |  |  | 25
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） |  |  | 95%
|  |  | 受益建档立卡人口满意度（≥**%） |  |  | 95%
注：1、“其它资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2、各地根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 3月监控表 (hidden)
附1-2
绩效目标执行监控表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 喀热开其克乡博斯坦村就业基地建设项目 |  |  | 项目负责人 | 阿不来提·托合提 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13899487284
主管部门 |  |  | 阿克陶县商务科技和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县商务科技和工业信息化局
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-3月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 350 | [7 empty] | 350
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 2020年中央扶贫发展资金350 | [7 empty] | 2020年中央扶贫发展资金350
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：在博斯坦村新建占地19.5亩的就业基地一座，建设经营摊及附属配套设施。其中：门面房372平方米12间，8米宽大门两个；围墙200米；牲畜市场砂石地面5000平方米；牲畜市场护栏150米；市场地坪5000平方米；10个宽6米、长15米、高0.6米摊位；摊位彩钢雨棚900平方米。 目标2：通过新建门面房，就业基地摊位、牲畜交易，带动26户贫困户收益。促进我村小城镇化发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就地就近就业，扩宽收入渠道，实现农民增收，带动贫困户脱贫。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-3月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建就业基地面积 | 19.5亩 |  | 19.5亩 | [5 empty] | 项目未完工 | √
|  |  | 新建就业基地门面房数量 | 12间 |  | 12间
|  |  | 新建就业基地门面房面积 | 372平方米 |  | 372平方米
|  |  | 新建就业基地摊位数量 | 100个 |  | 100个 | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 就业基地结构 | 砖混、钢结构 |  | 砖混、钢结构 | [6 empty] | √
|  |  | 项目收益中村集体分配比例 | ≥20% |  | ≥20% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 开工时间 | 2020-03-15 |  | 2020-03-15 | [6 empty] | √
|  |  | 完工时间 | 2020-06-30 |  | 2020-06-30 | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 新建就业基地成本 | ≤350万元/座 |  | ≤350万元/座 | [6 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济年收入 | ≥1.28万元 |  | ≥1.28万元
|  |  | 参与经营的贫困人口人均年收入 | ≥4.9元 |  | ≥4.9元 | [6 empty] | √
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户户数 | ≥26人 |  | ≥26人 | [6 empty] | √
|  |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 | ≥91人 |  | ≥91人 | [6 empty] | √
|  |  | 带动贫困户就业人数 | ≥5人 |  | ≥5人 | [6 empty] | √
|  | 可持续影响指标 | 就业基地基础设施持续使用年限 | ≥30年 |  | ≥30年
|  |  | 就业基地正常运营年限 | ≥25年 |  | ≥25年 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥100% |  | ≥100% | [6 empty] | √
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥100% |  | ≥100%
|  |  | 参与经营贫困人口满意度 | ≥100% |  | ≥100% | [6 empty] | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 6月监控表 (hidden)
附1-2
绩效目标执行监控表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 喀热开其克乡博斯坦村就业基地建设项目 |  |  | 项目负责人 | 阿不来提·托合提 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13899487284
主管部门 |  |  | 阿克陶县商务科技和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县商务科技和工业信息化局
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-6月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 350 | [7 empty] | 350
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 2020年中央扶贫发展资金350 | [7 empty] | 2020年中央扶贫发展资金350
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：在博斯坦村新建占地19.5亩的就业基地一座，建设经营摊及附属配套设施。其中：门面房372平方米12间，8米宽大门两个；围墙200米；牲畜市场砂石地面5000平方米；牲畜市场护栏150米；市场地坪5000平方米；10个宽6米、长15米、高0.6米摊位；摊位彩钢雨棚900平方米。 目标2：通过新建门面房，就业基地摊位、牲畜交易，带动26户贫困户收益。促进我村小城镇化发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就地就近就业，扩宽收入渠道，实现农民增收，带动贫困户脱贫。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建就业基地面积 | 19.5亩 |  | 19.5亩 | [5 empty] | 项目未完工 | √
|  |  | 新建就业基地门面房数量 | 12间 |  | 12间
|  |  | 新建就业基地门面房面积 | 372平方米 |  | 372平方米
|  |  | 新建就业基地摊位数量 | 100个 |  | 100个 | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 就业基地结构 | 砖混、钢结构 |  | 砖混、钢结构 | [6 empty] | √
|  |  | 项目收益中村集体分配比例 | ≥20% |  | ≥20% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 开工时间 | 2020-03-15 |  | 2020-03-15 | [6 empty] | √
|  |  | 完工时间 | 2020-06-30 |  | 2020-06-30 | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 新建就业基地成本 | ≤350万元/座 |  | ≤350万元/座 | [6 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济年收入 | ≥1.28万元 |  | ≥1.28万元
|  |  | 参与经营的贫困人口人均年收入 | ≥4.9元 |  | ≥4.9元 | [6 empty] | √
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户户数 | ≥26人 |  | ≥26人 | [6 empty] | √
|  |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 | ≥91人 |  | ≥91人 | [6 empty] | √
|  |  | 带动贫困户就业人数 | ≥5人 |  | ≥5人 | [6 empty] | √
|  | 可持续影响指标 | 就业基地基础设施持续使用年限 | ≥30年 |  | ≥30年
|  |  | 就业基地正常运营年限 | ≥25年 |  | ≥25年 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥100% |  | ≥100% | [6 empty] | √
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥100% |  | ≥100%
|  |  | 参与经营贫困人口满意度 | ≥100% |  | ≥100% | [6 empty] | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。