## 申报表
附1
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 阿克陶县阿克达拉牧场阿克达拉村、阔克图窝孜村、巴仁乡古勒巴格村、喀热开其克乡阔什都维村饮水安全巩固提升工程 |  | 项目负责人及电话 | 牛伟强13899489329
主管部门 |  | 阿克陶县水利局 |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 688.57
|  | 其中：财政拨款 |  | 688.57
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
新建2座150m³高位蓄水池、2座104㎡净化水设备厂房，新建总阀门井4座、水源地保护2处、原阀门井维修13座，维修原河道内供水管道加钢套管136m，安装2套水处理成套设备（组合式次氯酸钠发生器)，改善受益村饮水设施数量4个。通过本项目的建设，让村民喝上干净安全的自来水，提高了农民的身体素质，防止了地方病的发生，达到了农村饮水安全的建设目的。本项目覆盖阿克达拉村191户643人、阔克图窝孜村65户134人、古勒巴格村（945户3965人、受益建档立卡户556户2463人），阔什都维村（388户1512人、受益建档立卡户249户988人）,共计解决1589户6254人安全饮水问题。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建或改善村饮水设施数量（**个） |  |  | 4
|  |  | 新建高位蓄水池数量（**座） |  |  | 2
|  |  | 新建净化水设备厂房数量（**座） |  |  | 2
|  |  | 新建总阀门井数量（**座） |  |  | 4
|  |  | 新建水源地保护数量（**处） |  |  | 2
|  |  | 新建原阀门井维修数量（**座） |  |  | 13
|  |  | 维修原河道内供水管道加钢套管长度（≥**米） |  |  | 136
|  |  | 安装组合式次氯酸钠发生器数量（**套） |  |  | 2
|  | 质量指标 | 饮水设施改造后水质达标率（100%） |  |  | 100%
|  |  | 项目（工程）验收合格率（100%） |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年3月
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2021年6月
|  |  | 项目完工及时率（100%） |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 建筑工程费用(≤**万元） |  |  | 590.45
|  |  | 其他工程费用(≤**万元） |  |  | 98.12
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 项目受益村庄数（**个） |  |  | 4
|  |  | 解决受益人口饮水安全问题人数（≥**人） |  |  | 6254
|  |  | 受益建档立卡人口数（≥**人） |  |  | 3451
|  | 生态效益指标 | 改善周边居民生活环境 |  |  | 有效改善
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |  |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） |  |  | 95%
|  |  | 受益建档立卡人口满意度（≥**%） |  |  | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 5月监控表 (hidden)
绩效运行监控表
（2020年度）
项目名称 |  | 引水渠首集水廊道下游水毁修复工程 |  |  | 项目负责人 | 牛伟强13899489329
主管部门 |  | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 298.28 | 221.265 | 74.18%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 2020年涉农整合资金298.28 | 2020年涉农整合资金221.27 | 74.2%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
年度总体目标 | 目标1：本项目将原水毁部分全部拆除重建，长修建海漫总长度19米，护坦长度19.5米，曲线型溢流堰宽度46米，改建部分水毁左岸防洪堤，柏油路旁右岸新建60m重力式挡土墙、新建3个过河交通桥墩分流墙。 目标2：通过本项目的建设，减轻洪水对集水廊道带来的危害，确保集水廊道的运行安全、减轻人民群众饮水困难的要求。项目受益的村庄为1个，受益的建档立卡贫困户数为210户，受益的建档立卡贫困人口为861人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 海漫修建长度 | ≥19米 | 19米 | ≥19米 | 无偏离 |  | 正在土方回填
|  |  | 护坦修建长度 | ≥19.5米 | 19.5米 | ≥19.5米 | 无偏离
|  |  | 溢流堰修建宽度 | ≥46米 | 46米 | ≥46米 | 无偏离
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | / | 100% | 项目正在实施
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 无偏离
|  |  | 项目完成时间 | 2020-07-01 | / | 2020-07-01 | 项目正在实施
|  |  | 项目（工程）完成及时率 | 100% | / | 100% | 项目正在实施
|  | 成本指标 | 建筑工程费用 | ≤261.5万元 | / | ≤261.5万元 | 项目正在实施
|  |  | 临时工程费用 | ≤20.02万元 | / | ≤20.02万元 | 项目正在实施
|  |  | 独立费用 | ≤16.77万元 | / | ≤16.77万元 | 项目正在实施
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 灌溉条件的改善每年节约的水量 | ≥1.52万立方米 | / | ≥1.52万立方米 | 未达到监控时点
|  |  | 灌溉条件的改善每年产生的经济效益 | ≥32.48万元 | / | ≥32.48万元 | 未达到监控时点
|  |  | 改善灌溉面积 | ≥1.28万亩 | / | ≥1.28万亩 | 未达到监控时点
|  | 社会效益指标 | 项目受益村庄数 | ≥1个 | / | ≥1个 | 未达到监控时点
|  |  | 项目受益贫困户数 | ≥210户 | / | ≥210户 | 未达到监控时点
|  |  | 项目受益贫困人口数 | ≥861人 | / | ≥861人 | 未达到监控时点
|  |  | 项目受益建档立卡贫困户数 | ≥210户 | / | ≥210户 | 未达到监控时点
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口数 | ≥861人 | / | ≥861人 | 未达到监控时点
|  | 生态效益指标 | 本工程的实施对项目区生态环境的影响 | 无负面影响 | / | 无负面影响 | 未达到监控时点
|  | 可持续效益指标 | 工程设计使用年限 | ≥15年 | / | ≥15年 | 未达到监控时点
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益人群满意度 | ≥95% | / | ≥95% | 未达到监控时点
|  |  | 受益贫困人口满意度 | ≥95% | / | ≥95% | 未达到监控时点
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥95% | / | ≥95% | 未达到监控时点

## 6月监控表 (hidden)
绩效运行监控表
（2020年度）
项目名称 |  | 引水渠首集水廊道下游水毁修复工程 |  |  | 项目负责人 | 牛伟强13899489329
主管部门 |  | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 298.28 | 272.81 | 91.46%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 2020年涉农整合资金298.28 | 2020年涉农整合资金272.81 | 91.5%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
年度总体目标 | 目标1：本项目将原水毁部分全部拆除重建，长修建海漫总长度19米，护坦长度19.5米，曲线型溢流堰宽度46米，改建部分水毁左岸防洪堤，柏油路旁右岸新建60m重力式挡土墙、新建3个过河交通桥墩分流墙。 目标2：通过本项目的建设，减轻洪水对集水廊道带来的危害，确保集水廊道的运行安全、减轻人民群众饮水困难的要求。项目受益的村庄为1个，受益的建档立卡贫困户数为210户，受益的建档立卡贫困人口为861人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 海漫修建长度 | ≥19米 | 19米 | ≥19米 | 无偏离
|  |  | 护坦修建长度 | ≥19.5米 | 19.5米 | ≥19.5米 | 无偏离
|  |  | 溢流堰修建宽度 | ≥46米 | 46米 | ≥46米 | 无偏离
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 无偏离
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 无偏离
|  |  | 项目完成时间 | 2020-07-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 提前完工 |  | 提前完工
|  |  | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 无偏离
|  | 成本指标 | 建筑工程费用 | ≤261.5万元 | 277万元 | ≤261.5万元 | 工程量变更增加 |  | 已做结算
|  |  | 临时工程费用 | ≤20.02万元 | 20.86万元 | ≤20.02万元 | 工程量变更增加
|  |  | 独立费用 | ≤16.77万元 | 16.77万元 | ≤16.77万元 | 无偏离
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 灌溉条件的改善每年节约的水量 | ≥1.52万立方米 | / | ≥1.52万立方米 | 项目刚投入使用，效益不明显
|  |  | 灌溉条件的改善每年产生的经济效益 | ≥32.48万元 | / | ≥32.48万元 | 项目刚投入使用，效益不明显
|  |  | 改善灌溉面积 | ≥1.28万亩 | / | ≥1.28万亩 | 项目刚投入使用，效益不明显
|  | 社会效益指标 | 项目受益村庄数 | ≥1个 | 1个 | ≥1个 | 无偏离
|  |  | 项目受益贫困户数 | ≥210户 | 210户 | ≥210户 | 无偏离
|  |  | 项目受益贫困人口数 | ≥861人 | 861人 | ≥861人 | 无偏离
|  |  | 项目受益建档立卡贫困户数 | ≥210户 | 210户 | ≥210户 | 无偏离
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口数 | ≥861人 | 861人 | ≥861人 | 无偏离
|  | 生态效益指标 | 本工程的实施对项目区生态环境的影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 无偏离
|  | 可持续效益指标 | 工程设计使用年限 | ≥15年 | 15年 | ≥15年 | 无偏离
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益人群满意度 | ≥95% | / | ≥95% | 未达到监控节点
|  |  | 受益贫困人口满意度 | ≥95% | / | ≥95% | 未达到监控节点
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥95% | / | ≥95% | 未达到监控节点

## 3月监控表 (hidden)
附1-2
绩效目标执行监控表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年阿克陶县克孜勒陶乡塔尔开其克村（红新村）引水渠首集水廊道下游水毁修复工程 |  |  | 项目负责人 | 牛伟强 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13899489329
主管部门 |  |  | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-3月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 298.28 | [7 empty] | 298.28
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 2020年涉农整合资金298.28 | [7 empty] | 2020年涉农整合资金298.28
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：本项目将原水毁部分全部拆除重建，长修建海漫总长度19米，护坦长度19.5米，曲线型溢流堰宽度46米，改建部分水毁左岸防洪堤，柏油路旁右岸新建60m重力式挡土墙、新建3个过河交通桥墩分流墙。 目标2：通过本项目的建设，减轻洪水对集水廊道带来的危害，确保集水廊道的运行安全、减轻人民群众饮水困难的要求。项目受益的村庄为1个，受益的建档立卡贫困户数为4户，受益的建档立卡贫困人口为7人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-3月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 海漫修建长度 | ≥19米 |  | ≥19米
|  |  | 护坦修建长度 | ≥19.5米 |  | ≥19.5米
|  |  | 溢流堰修建宽度 | ≥46米 |  | ≥46米 | [5 empty] | 项目未完工 | √
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2020-03-01 |  | 2020-03-01 | [6 empty] | √
|  |  | 项目完成时间 | 2020-07-01 |  | 2020-07-01
|  |  | 项目（工程）完成及时率 | ≥98% |  | ≥98%
|  | 成本指标 | 海漫修建补助标准 | 5.23万元/米 |  | 5.23万元/米
|  |  | 护坦修建补助标准 | 2.75万元/米 |  | 2.75万元/米
|  |  | 溢流堰修建补助标准 | 0.34万元/米 |  | 0.34万元/米 | [6 empty] | √
|  | 经济效益 指标 | 灌溉条件的改善每年节约的水量 | ≥1.52万立方米 |  | ≥1.52万立方米
|  |  | 灌溉条件的改善每年产生的经济效益 | ≥32.48万元 |  | ≥32.48万元
|  |  | 改善灌溉面积 | ≥1.28万亩 |  | ≥1.28万亩
|  | 社会效益 指标 | 项目受益村庄数 | ≥1个 |  | ≥1个 | [6 empty] | √
|  |  | 项目受益贫困户数 | ≥4户 |  | ≥4户
|  |  | 项目受益贫困人口数 | ≥7人 |  | ≥7人
|  |  | 项目受益建档立卡贫困户数 | ≥4户 |  | ≥4户 | [6 empty] | √
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口数 | ≥7人 |  | ≥7人
|  | 生态效益 指标 | 本工程的实施对项目区生态环境的影响 | 无影响 |  | 无影响
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥15年 |  | ≥15年 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目受益人群满意度 | ≥93% |  | ≥93% | [6 empty] | √
|  |  | 受益贫困人口满意度 | ≥93% |  | ≥93%
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥93% |  | ≥93%
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 6月监控表 (hidden)
附1-2
绩效目标执行监控表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年阿克陶县克孜勒陶乡塔尔开其克村（红新村）引水渠首集水廊道下游水毁修复工程 |  |  | 项目负责人 | 牛伟强 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13899489329
主管部门 |  |  | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-6月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 298.28 | [7 empty] | 298.28
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 2020年涉农整合资金298.28 | [7 empty] | 2020年涉农整合资金298.28
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：本项目将原水毁部分全部拆除重建，长修建海漫总长度19米，护坦长度19.5米，曲线型溢流堰宽度46米，改建部分水毁左岸防洪堤，柏油路旁右岸新建60m重力式挡土墙、新建3个过河交通桥墩分流墙。 目标2：通过本项目的建设，减轻洪水对集水廊道带来的危害，确保集水廊道的运行安全、减轻人民群众饮水困难的要求。项目受益的村庄为1个，受益的建档立卡贫困户数为4户，受益的建档立卡贫困人口为7人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 海漫修建长度 | ≥19米 |  | ≥19米
|  |  | 护坦修建长度 | ≥19.5米 |  | ≥19.5米
|  |  | 溢流堰修建宽度 | ≥46米 |  | ≥46米 | [5 empty] | 项目未完工 | √
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2020-03-01 |  | 2020-03-01 | [6 empty] | √
|  |  | 项目完成时间 | 2020-07-01 |  | 2020-07-01
|  |  | 项目（工程）完成及时率 | ≥98% |  | ≥98%
|  | 成本指标 | 海漫修建补助标准 | 5.23万元/米 |  | 5.23万元/米
|  |  | 护坦修建补助标准 | 2.75万元/米 |  | 2.75万元/米
|  |  | 溢流堰修建补助标准 | 0.34万元/米 |  | 0.34万元/米 | [6 empty] | √
|  | 经济效益 指标 | 灌溉条件的改善每年节约的水量 | ≥1.52万立方米 |  | ≥1.52万立方米
|  |  | 灌溉条件的改善每年产生的经济效益 | ≥32.48万元 |  | ≥32.48万元
|  |  | 改善灌溉面积 | ≥1.28万亩 |  | ≥1.28万亩
|  | 社会效益 指标 | 项目受益村庄数 | ≥1个 |  | ≥1个 | [6 empty] | √
|  |  | 项目受益贫困户数 | ≥4户 |  | ≥4户
|  |  | 项目受益贫困人口数 | ≥7人 |  | ≥7人
|  |  | 项目受益建档立卡贫困户数 | ≥4户 |  | ≥4户 | [6 empty] | √
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口数 | ≥7人 |  | ≥7人
|  | 生态效益 指标 | 本工程的实施对项目区生态环境的影响 | 无影响 |  | 无影响
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥15年 |  | ≥15年 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目受益人群满意度 | ≥93% |  | ≥93% | [6 empty] | √
|  |  | 受益贫困人口满意度 | ≥93% |  | ≥93%
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥93% |  | ≥93%
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 自评表 (hidden)
附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2020年阿克陶县防渗渠及排碱渠工程建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 牛伟强13899489329
主管部门 |  |  | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5392 |  | 5239.6219 |  | 10 | 97.17% | 9.7
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2019年涉农整合资金5392 |  | 5239.6219 |  | 10 | 97.17% | 9.7
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：本项目防渗改造渠道总长度51.565公里，配套渠系建筑物631座。 目标2：通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚。项目受益的村庄为31个，受益的建档立卡贫困户数为3914户，受益的建档立卡贫困人口为15909人。 |  |  |  |  | 目标1：本项目防渗改造渠道总长度47.216公里，配套渠系建筑物560座。 目标2：通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚。项目受益的村庄为31个，受益的建档立卡贫困户数为3914户，受益的建档立卡贫困人口为15909人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 防渗渠改造长度 |  | 6 | ≥51.565公里 | 47.216公里 | 5.5 | 公益林占地原因以及村委会不允许改建原渠道
|  |  | 渠系建筑物座数 |  | 6 | ≥631座 | 560座 | 5.3
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 防冻垫层厚度 |  | 6 | ≥35厘米 | ≥35厘米 | 6
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 4 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 4
|  |  | 项目完成时间 |  | 4 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 4
|  |  | 项目（工程）完成及时率 |  | 6 | ≥98% | ≥98% | 6
|  | 成本指标 | 防渗渠补助标准 |  | 4 | 87.43万元/公里 | 87.43万元/公里 | 4
|  |  | 配套渠系建筑物补助标准 |  | 4 | 8.673万元/座 | 8.673万元/座 | 4
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 灌溉条件的改善每年节约的水量 |  | 1 | ≥515.48万立方米 | 0 | 0 | 项目完工后投入使用时间过短，经济效益未充分体现
|  |  | 灌溉条件的改善每年产生的经济效益 |  | 2 | ≥516万元 | 0 | 0
|  |  | 改善灌溉面积 |  | 1 | ≥14.81万亩 | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 项目受益村庄数 |  | 3 | ≥31个 | 31个 | 3
|  |  | 项目受益贫困户数 |  | 3 | ≥3914户 | 3914户 | 3
|  |  | 项目受益贫困人口数 |  | 3 | ≥15909人 | 15909人 | 3
|  |  | 项目受益建档立卡贫困户数 |  | 6 | ≥3914户 | 3914户 | 6
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口数 |  | 4 | ≥15909人 | 15909人 | 4
|  | 生态效益 指标 | 本工程的实施对项目区生态环境的影响 |  | 2 | 无影响 | 无影响 | 1 | 未达监控节点
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | 5 | ≥15年 | 15年 | 4 | 未达监控节点
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 项目受益人群满意度 |  | 3 | ≥93% | 93% | 3
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  | 3 | ≥93% | 93% | 3
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 4 | ≥93% | 93% | 4
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 92.5
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。