## 申报表
附1
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 阿克陶县克孜勒陶乡塔木（八村）农村饮水管道及农业灌溉管道维修工程 |  | 项目负责人及电话 | 牛伟强13899489329
主管部门 |  | 阿克陶县水利局 |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 187.78
|  | 其中：财政拨款 |  | 187.78
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
在阿克陶县克孜勒陶乡塔木（八村）农村饮水管道维修内容为：改建15㎡彩钢夹芯板保温房、更换变频水泵和变频控制柜一体机1套、新建或改建井房防洪坝82m、修建1座300m³调节高位蓄水池。农业灌溉管道维修内容为：更换水毁两处PVC管道302m、对河道内4个阀门井进行防护、对140m水毁防洪坝进行修复、新建3个混凝土挑坝。通过本项目的建设，保护塔木村人饮管道及2000亩农业灌溉的需要的运行安全，项目受益的村庄为1个，本项目覆盖克孜勒陶乡塔木村218户962人，建档立卡136户613人的饮水安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建或改善村饮水设施数量（**个） |  |  | 1
|  |  | 农村饮水管道维修内容： |  |  | /
|  |  | 改建彩钢夹芯板保温房面积（≥**平方米） |  |  | 15
|  |  | 更换变频水泵和变频控制柜一体机数量（**套） |  |  | 1
|  |  | 修建高位蓄水池数量（**座） |  |  | 1
|  |  | 新建或改建机井水泵房防洪坝长度（≥**千米） |  |  | 0.082
|  |  | 农业灌溉管道维修内容： |  |  | /
|  |  | 更换水毁处PVC管道长度（≥**千米） |  |  | 0.302
|  |  | 河道内阀门井防护数量（**个） |  |  | 4
|  |  | 水毁防洪坝修复长度（≥**千米） |  |  | 0.14
|  |  | 新建混凝土挑坝（**个） |  |  | 3
|  | 质量指标 | 饮水设施改造后水质达标率（100%） |  |  | 100%
|  |  | 项目（工程）验收合格率（100%） |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年3月
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2021年6月
|  |  | 项目完工及时率（100%） |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 建筑工程费用(≤**万元） |  |  | 154.28
|  |  | 其他工程费用(≤**万元） |  |  | 33.5
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 作物灌溉条件的改善每年产生的经济效益（≥**万元） |  |  | 22
|  | 社会效益 指标 | 项目受益村庄数（个） |  |  | 1
|  |  | 解决受益人口饮水安全问题人数（≥**人） |  |  | 962
|  |  | 受益建档立卡人口数（≥**人） |  |  | 613
|  |  | 新增和改善灌溉面积（**亩） |  |  | 2000
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |  |  | 15
|  | 生态效益指标 | 改善周边居民生活环境 |  |  | 有效改善
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） |  |  | 95%
|  |  | 受益建档立卡人口满意度（≥**%） |  |  | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 5月监控表 (hidden)
绩效运行监控表
（2020年度）
项目名称 |  | 渠道维修工程 |  |  | 项目负责人 | 牛伟强13899489329
主管部门 |  | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 29.62 | 21.54 | 72.72%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 2020年涉农整合资金29.62 | 2020年涉农整合资金21.54 | 72.7%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
年度总体目标 | 目标1：本项目防渗改造渠道总长度0.91公里，配套渠系建筑物8座。 目标2：通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚。项目受益的村庄为1个，受益的建档立卡贫困户数为628户，受益的建档立卡贫困人口为2577人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 防渗渠改造长度 | ≥0.91公里 | 0.41公里 | ≥0.91公里 | 项目正在实施 |  | 未完工
|  |  | 渠系建筑物座数 | ≥8座 | 8座 | ≥8座 | 无偏离
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | / | 100% | 项目正在实施
|  |  | 防冻垫层厚度 | ≥35厘米 | / | ≥35厘米 | 项目正在实施
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2019-09-01 | 2020-03-01 | 2019-09-01 | 因受疫情影响，开工较晚
|  |  | 项目完成时间 | 2019-11-01 | / | 2019-11-01 | 正在实施
|  |  | 项目（工程）完成及时率 | 100% | / | 100% | 正在实施
|  | 成本指标 | 防渗渠补助标准 | ≤10.297万元/公里 | / | ≤10.297万元/公里 | 正在实施
|  |  | 配套渠系建筑物补助标准 | ≤1.89万元/座 | / | ≤1.89万元/座 | 正在实施
|  |  | 临时工程费用 | ≤3.22万元 | / | ≤3.22万元 | 正在实施
|  |  | 独立费用 | ≤1.91万元 | / | ≤1.91万元 | 正在实施
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 灌溉条件的改善每年节约的水量 | ≥1.45万立方米 | / | ≥1.45万立方米 | 未达监控节点
|  |  | 灌溉条件的改善每年产生的经济效益 | ≥21.48万元 | / | ≥21.48万元 | 未达监控节点
|  |  | 改善灌溉面积 | ≥0.1万亩 | / | ≥0.1万亩 | 未达监控节点
|  | 社会效益指标 | 项目受益村庄数 | ≥1个 | / | ≥1个 | 未达监控节点
|  |  | 项目受益贫困户数 | ≥628户 | / | ≥628户 | 未达监控节点
|  |  | 项目受益贫困人口数 | ≥2577人 | / | ≥2577人 | 未达监控节点
|  |  | 项目受益建档立卡贫困户数 | ≥628户 | / | ≥628户 | 未达监控节点
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口数 | ≥2577人 | / | ≥2577人 | 未达监控节点
|  | 生态效益指标 | 本工程的实施对项目区生态环境的影响 | 无负面影响 | / | 无负面影响 | 未达监控节点
|  | 可持续效益指标 | 工程设计使用年限 | ≥15年 | / | ≥15年 | 未达监控节点
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益人群满意度 | ≥95% | / | ≥95% | 未达监控节点
|  |  | 受益贫困人口满意度 | ≥95% | / | ≥95% | 未达监控节点
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥95% | / | ≥95% | 未达监控节点

## 6月监控表 (hidden)
绩效运行监控表
（2020年度）
项目名称 |  | 渠道维修工程 |  |  | 项目负责人 | 牛伟强13899489329
主管部门 |  | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 29.62 | 25.8 | 87.1%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 2020年涉农整合资金29.62 | 2020年涉农整合资金25.80 | 87.1%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
年度总体目标 | 目标1：本项目防渗改造渠道总长度0.91公里，配套渠系建筑物8座。 目标2：通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚。项目受益的村庄为1个，受益的建档立卡贫困户数为628户，受益的建档立卡贫困人口为2577人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 防渗渠改造长度 | ≥0.91公里 | 0.91公里 | ≥0.91公里 | 无偏离
|  |  | 渠系建筑物座数 | ≥8座 | 8座 | ≥8座 | 无偏离
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 无偏离
|  |  | 防冻垫层厚度 | ≥35厘米 | ≥35厘米 | ≥35厘米 | 无偏离
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2019-09-01 | 2020-03-15 | 2019-09-01 | 因受疫情影响，开工较晚
|  |  | 项目完成时间 | 2019-11-01 | 2020-06-10 | 2019-11-01 | 因受天气及疫情影响，完工延迟
|  |  | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 0% | 100% | 因受天气及疫情影响，完工延迟
|  | 成本指标 | 防渗渠补助标准 | ≤10.297万元/公里 | 9.2673万元/公里 | ≤10.297万元/公里 | 招投标阶段和施工阶段节余 |  | 未做结算
|  |  | 配套渠系建筑物补助标准 | ≤1.89万元/座 | 1.701万元/座 | ≤1.89万元/座 | 招投标阶段和施工阶段节余
|  |  | 临时工程费用 | ≤3.22万元 | 3.22万元 | ≤3.22万元 | 无偏离
|  |  | 独立费用 | ≤1.91万元 | 1.91万元 | ≤1.91万元 | 无偏离
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 灌溉条件的改善每年节约的水量 | ≥1.45万立方米 | / | ≥1.45万立方米 | 项目刚投入使用，效益不明显
|  |  | 灌溉条件的改善每年产生的经济效益 | ≥21.48万元 | / | ≥21.48万元 | 项目刚投入使用，效益不明显
|  |  | 改善灌溉面积 | ≥0.1万亩 | / | ≥0.1万亩 | 项目刚投入使用，效益不明显
|  | 社会效益指标 | 项目受益村庄数 | ≥1个 | 1个 | ≥1个 | 无偏离
|  |  | 项目受益贫困户数 | ≥628户 | 628户 | ≥628户 | 无偏离
|  |  | 项目受益贫困人口数 | ≥2577人 | 2577人 | ≥2577人 | 无偏离
|  |  | 项目受益建档立卡贫困户数 | ≥628户 | 628户 | ≥628户 | 无偏离
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口数 | ≥2577人 | 2577人 | ≥2577人 | 无偏离
|  | 生态效益指标 | 本工程的实施对项目区生态环境的影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 无偏离
|  | 可持续效益指标 | 工程设计使用年限 | ≥15年 | 15年 | ≥15年 | 无偏离
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益人群满意度 | ≥95% | / | ≥95% | 未达到监控节点
|  |  | 受益贫困人口满意度 | ≥95% | / | ≥95% | 未达到监控节点
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥95% | / | ≥95% | 未达到监控节点

## 自评表 (hidden)
附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2020年阿克陶县防渗渠及排碱渠工程建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 牛伟强13899489329
主管部门 |  |  | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5392 |  | 5239.6219 |  | 10 | 97.17% | 9.7
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2019年涉农整合资金5392 |  | 5239.6219 |  | 10 | 97.17% | 9.7
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：本项目防渗改造渠道总长度51.565公里，配套渠系建筑物631座。 目标2：通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚。项目受益的村庄为31个，受益的建档立卡贫困户数为3914户，受益的建档立卡贫困人口为15909人。 |  |  |  |  | 目标1：本项目防渗改造渠道总长度47.216公里，配套渠系建筑物560座。 目标2：通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚。项目受益的村庄为31个，受益的建档立卡贫困户数为3914户，受益的建档立卡贫困人口为15909人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 防渗渠改造长度 |  | 6 | ≥51.565公里 | 47.216公里 | 5.5 | 公益林占地原因以及村委会不允许改建原渠道
|  |  | 渠系建筑物座数 |  | 6 | ≥631座 | 560座 | 5.3
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 防冻垫层厚度 |  | 6 | ≥35厘米 | ≥35厘米 | 6
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 4 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 4
|  |  | 项目完成时间 |  | 4 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 4
|  |  | 项目（工程）完成及时率 |  | 6 | ≥98% | ≥98% | 6
|  | 成本指标 | 防渗渠补助标准 |  | 4 | 87.43万元/公里 | 87.43万元/公里 | 4
|  |  | 配套渠系建筑物补助标准 |  | 4 | 8.673万元/座 | 8.673万元/座 | 4
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 灌溉条件的改善每年节约的水量 |  | 1 | ≥515.48万立方米 | 0 | 0 | 项目完工后投入使用时间过短，经济效益未充分体现
|  |  | 灌溉条件的改善每年产生的经济效益 |  | 2 | ≥516万元 | 0 | 0
|  |  | 改善灌溉面积 |  | 1 | ≥14.81万亩 | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 项目受益村庄数 |  | 3 | ≥31个 | 31个 | 3
|  |  | 项目受益贫困户数 |  | 3 | ≥3914户 | 3914户 | 3
|  |  | 项目受益贫困人口数 |  | 3 | ≥15909人 | 15909人 | 3
|  |  | 项目受益建档立卡贫困户数 |  | 6 | ≥3914户 | 3914户 | 6
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口数 |  | 4 | ≥15909人 | 15909人 | 4
|  | 生态效益 指标 | 本工程的实施对项目区生态环境的影响 |  | 2 | 无影响 | 无影响 | 1 | 未达监控节点
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | 5 | ≥15年 | 15年 | 4 | 未达监控节点
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 项目受益人群满意度 |  | 3 | ≥93% | 93% | 3
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  | 3 | ≥93% | 93% | 3
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 4 | ≥93% | 93% | 4
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 92.5
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。