## 申报表
附1
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 阿克陶县皮拉勒乡阿克提其村、霍依拉阿勒迪村饮水管网提升改造工程 |  | 项目负责人及联系电话 | 牛伟强13899489329
主管部门 |  | 阿克陶县水利局 |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 348.25
|  | 其中：财政拨款 |  | 316.25
|  | 其他资金 |  | 32
总 体 目 标 | 年度目标
对阿克陶县皮拉勒乡阿克提其村、霍依拉阿勒迪村饮水管网进行巩固提升，村内配水管道工程：改造内部管网和延伸管道总长度24公里，新建闸阀井32座、穿越建筑物88处，镇墩84座，供水管道标志共155个。入户工程：对480户进行入户配套改造工程设计，入户DN25PE管道24km，集中水表井120座。确保饮水管网基础设施得到改善，保证当地居民饮水安全，从而逐步达到提高生活水平的要求。本项目覆盖480户2110人受益,其中建档立卡户199户879人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建或改善村饮水设施数量（**个） |  |  | 2
|  |  | 村内配水管道工程： |  |  | /
|  |  | 改造内部管网和延伸管道总长度 （≥**公里） |  |  | 24
|  |  | 新建闸阀井数量（**座） |  |  | 32
|  |  | 新建穿越建筑物数量（**处） |  |  | 88
|  |  | 新建镇墩数量（**座） |  |  | 84
|  |  | 新建供水管道标志数量（**个） |  |  | 155
|  |  | 入户工程： |  |  | /
|  |  | 进行入户配套改造工程数量（**户） |  |  | 480
|  |  | 入户DN25PE管道长度（≥**公里） |  |  | 24
|  |  | 新建集中水表井数量（**座） |  |  | 120
|  | 质量指标 | 饮水设施改造后水质达标率（100%） |  |  | 100%
|  |  | 项目验收合格率（100%） |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年3月
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2021年5月
|  |  | 项目完成及时率（100%） |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用（≤**万元） |  |  | 272.59
|  |  | 其他工程费用(≤**万元） |  |  | 75.66
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 项目受益村庄数（**个） |  |  | 2
|  |  | 解决受益人口饮水安全问题人数（≥**人） |  |  | 2110
|  |  | 受益建档立卡人口数（≥**人） |  |  | 879
|  | 生态效益指标 | 改善周边居民生活环境 |  |  | 有效改善
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |  |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） |  |  | 95%
|  |  | 受益建档立卡人口满意度（≥**%） |  |  | 95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。