## 项目计划表
阿克陶县水利局2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接（第一批）水利项目计划表（事前公示）
序号 | 项目库编号 | 年度 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目个数 | 建设单位 | 建设单位责任人 | 行业主管部门 | 行业主管部门责任人 | 县级分管领导 | 项目实施批次 | 资金规模（万元） |  |  | 实拨比例（%) | 县级进度 | 进度描述 | 项目实施及资金支付进度 | 备注
[15 empty] | 资金小计 | 资金到位 | 累计支付资金 |  |  |  | 目前累计完成工程量（%)
| 合计 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 2537.86 | 2537.86 | 0 | 0%
1 | AKT24-006-3 | 2024 | 克州阿克陶县奥依塔克镇皮拉勒村防渗渠建设工程 | 新建 | 2024年3月-2024年7月 | 奥依塔克镇皮拉勒村 | 新建防渗渠6.58公里，设计0.4m³/s-1.13m³/s流量，建筑物47座。共计8套测桥及水尺。 | 1 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 王清勇 | 第一批 | 790.86 | 790.86 | 0 | 0% | 已审批待招标
2 | AKT24-006-12 | 2024 | 阿克陶县克孜勒陶镇红新村引水管道提升改造工程 | 新建 | 2024年3月-2024年10月 | 克孜勒陶镇红新村 | 新建输水主干管11503m（100级PE管DN315mm、1.6Mpa），配套建筑物33座，其中新建150m3集泉池1座、新建防洪堤280m及3座挑坝、新建30m3减压池8座、总闸阀井1座、检查进排气阀井11座、检查排水井10座、末端排沙井1座。水源地保护2处、里程碑12座、里程桩120座及配套防洪设施。 | 1 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 王清勇 | 第一批 | 1417 | 1417 | 0 | 0% | 已审批待招标
3 | AKT24- SFC001-3 | 2024 | 阿克陶县塔尔乡阿克库木村防渗渠建设项目 | 新建 | 2024年1月-2024年11月 | 塔尔乡阿克库木村 | 新建U型渠3.5公里，配套渠系建筑物50座。其中：节制分水闸38座，渡槽1座、涵洞桥10座、交通桥1座。 | 1 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 王清勇 | 第一批 | 330 | 330 | 0 | 0% | 已审批待招标