## 项目绩效
直达资金项目绩效目标表
（2021年度）
项目名称 |  | 阿克陶县黄麻鸡养殖基地附属设施项目
所属专项 |  | （直达资金）
中央主管部门 |  | 中华人民共和国农业农村部畜牧兽药局 |  | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅
省级主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 |  | 具体实施单位 | 阿克陶县畜牧兽医局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 640
|  | 其中：财政资金 | 640(其中专项资金35，直达资金605)
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 目标1：阿克陶镇其克尔铁热克村新建沥青道路2516米 ，跨渠桥梁1座长10M X 9M，脏道洗消中心229.21平方米，锅炉房40.6平方米，配电室20.80平方米，综合用房248.32平方米，生活污水池100立方米，有机肥堆肥场地坪5000平方米，堆肥场彩钢棚1998.37平方米。 目标2：带动10人就业，其中建档立卡户5人，每月收入人均增加1500元-3500元，增加剩余劳动力就业机会、大大增加了当地农牧民的收益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建沥青道路里程（ ≥**米 ） |  |  | 2516
|  |  | 新建桥梁长度（≥**米） |  |  | 10
|  |  | 新建脏道洗消中心面积（≥**平方米） |  |  | 229.21
|  |  | 新建锅炉房面积（≥**平方米） |  |  | 40.6
|  |  | 新建配电室面积（≥**平方米） |  |  | 20.8
|  |  | 新建生活污水池容积（≥**立方米） |  |  | 100
|  |  | 新建有机肥堆肥场地坪面积（≥**平方米） |  |  | 5000
|  |  | 新建堆肥场彩钢棚面积（≥**平方米） |  |  | 1998.37
|  |  | 新建综合用房面积（≥**平方米） |  |  | 248.32
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（100%） |  | 项目验收合格率（100%） | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年3月
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2021年10月
|  |  | 项目完工及时率（100%） |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 工程费用（≤**万元） |  |  | 559.4
|  |  | 工程建设其他费用（≤**万元） |  |  | 80.6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加就业全年总收入（≥**万元） |  |  | 18
|  |  | 其中：带动增加建档立卡人口全年总收入（≥**万元） |  |  | 9
|  | 社会效益指标 | 带动就业人口数（≥**人） |  |  | 10
|  |  | 其中：受益建档立卡人口数（≥**人） |  |  | 5
|  |  | 增加剩余劳动力就业机会 |  |  | 有效增加
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |  |  | 25
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） |  |  | 95%
|  |  | 受益建档立卡人口满意度（≥**%） |  |  | 95%