## 项目绩效
直达资金项目绩效目标表
（2021年度）
项目名称 |  | 阿克陶县皮拉勒乡、托塔依农场备用水源巩固提升工程
所属专项 |  | （直达资金）
中央主管部门 |  | 中华人民共和国水利部 |  | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅
省级主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  | 具体实施单位 | 阿克陶县水利局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 353.27
|  | 其中：财政资金 | 353.27（其中专项资金283.27、直达资金70）
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 对阿克陶县皮拉勒乡、托塔依农场10座水厂进行巩固提升，工程主要包括：危房改造:4座水厂需新建井房、管理房、综合用房,共计226.62㎡,新建卫生间4座，共计17.12㎡,7座水厂需改建翻新井房、管理房、综合用房,共计593.36㎡。厂区内道路硬化：10座水厂需新建地坪2663.46㎡。围墙改造及安全防护：10座水厂需修复、粉刷围墙984m，围墙圈网长度984m。改善厂区内环境：10座水厂需新建花墙543.7m。机电设备更换：10座水厂需更换水泵20套，变频柜10套。水厂安全防护：10座水厂需配套安全设施10套。通过本项目的建设，确保水厂基础设施得到改善，保证当地居民饮水安全，从而逐步达到提高生活水平的要求。本项目覆盖10770户46797人，共计解决建档立卡5660户25247人安全饮水问题。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建或改善村饮水设施数量（**个） |  |  | 10
|  |  | 新建井房、管理房、综合用房面积（≥**平方米） |  |  | 226.62
|  |  | 新建卫生间面积（≥**平方米） |  |  | 17.12
|  |  | 改建翻新井房、管理房、综合用房面积（≥**平方米） |  |  | 593.36
|  |  | 新建地坪面积（≥**平方米） |  |  | 2663.46
|  |  | 修复、粉刷围墙长度（≥**米） |  |  | 984
|  |  | 围墙圈网长度（≥**米） |  |  | 984
|  |  | 新建花墙长度（≥**米） |  |  | 543.7
|  |  | 更换水泵以及变频柜数量(**套） |  |  | 30
|  |  | 配套安全设施数量（**套） |  |  | 10
|  | 质量指标 | 饮水设施改造后水质达标率（100%） |  |  | 100%
|  |  | 项目验收合格率（100%） |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年3月
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2021年5月
|  |  | 项目完工及时率（100%） |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用（≤**万元） |  |  | 298.51
|  |  | 其他工程费用(≤**万元） |  |  | 54.76
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 项目受益乡镇数量（**个） |  |  | 2
|  |  | 解决受益人口饮水安全问题人数（≥**人） |  |  | 46797
|  |  | 受益建档立卡人口数（≥**人） |  |  | 25247
|  | 生态效益指标 | 改善周边居民生活环境 |  |  | 有效改善
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |  |  | 50
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） |  |  | 95%
|  |  | 受益建档立卡人口满意度（≥**%） |  |  | 95%