## 申报表
附1
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 玉麦乡库尔巴格村标准化养殖 基地建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 孙苏新 18719932435
主管部门 |  | 阿克陶县畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 阿克陶县玉麦乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 240
|  | 其中：财政拨款 |  | 240
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：为玉麦乡库尔巴格村新建圈舍2座（每座500.1㎡），以上主体工程计划投资130.68万元。配套青贮窖480.50m³（1座）等其他配套水电等附属配套工程。 目标2：建成后可出租给养殖大户，租金预计壮大村集体收入3万元，再分配的方式，将100%的资金用于建档立卡户，使5户建档立卡户14人受益。 目标3：本项目实施后，预计可为建档立卡户提供个4个就业岗位，每人工资1.8万元/年。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建圈舍总面积（≥**平方米） |  |  | 1000.2
|  |  | 新建青贮窖容积（≥**立方米） |  |  | 480.5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（100%） |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年3月
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2021年9月
|  |  | 项目完工及时率（100%） |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用（≤**万元） |  |  | 218.94
|  |  | 工程建设其他费（≤**万元） |  |  | 15.97
|  |  | 预备费（≤**万元） |  |  | 5.09
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加建档立卡人口全年总收入（≥**万元） |  |  | 10.2 | 10.2 | 租金3万+带动就业4人*1.8万
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡户户数（≥**户） |  |  | 5
|  |  | 受益建档立卡人口数（≥**人） |  |  | 14
|  |  | 带动建档立卡人口就业人数（**人） |  |  | 4
生态效益指标
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |  |  | 50
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡人口满意度（≥**%） |  |  | 96%
注：“1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。