## 申报表
附1
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 阿克陶县玉麦乡备用水源巩固提升工程 |  | 项目负责人及联系电话 | 牛伟强13899489329
主管部门 |  | 阿克陶县水利局 |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 341.61
|  | 其中：财政拨款 |  | 341.61
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
对阿克陶县玉麦乡9座水厂进行巩固提升，工程主要包括：危房改造:2座水厂需新建井房、管理房、综合用房,共计118.88㎡,新建卫生间1座，共计4.28㎡,7座水厂需改建翻新井房、管理房、综合用房,共计565.10㎡。厂区内道路硬化：9座水厂需新建地坪1855.66㎡。围墙改造及安全防护：9座水厂需新建砖砌围墙100m，修复、粉刷围墙1127m，围墙圈网长度1127m。改善厂区内环境：9座水厂需新建花墙470.4m。机电设备更换：9座水厂需更换水泵18套，变频柜9套。水厂安全防护：9座水厂需配套安全设施9套，微型消防站9套。通过本项目的建设，确保水厂基础设施得到改善，保证当地居民饮水安全，从而逐步达到提高生活水平的要求。本项目覆盖建档立卡4185户16717人，共计解决6865户27496人安全饮水问题。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建或改善村饮水设施数量（**个） |  |  | 9
|  |  | 新建井房、管理房、综合用房面积（≥**平方米） |  |  | 118.88
|  |  | 新建卫生间面积（≥**平方米） |  |  | 4.28
|  |  | 改建翻新井房、管理房、综合用房面积（≥**平方米） |  |  | 565.1
|  |  | 新建地坪面积（≥**平方米） |  |  | 1855.66
|  |  | 新建砖砌围墙长度（≥**米） |  |  | 110
|  |  | 修复、粉刷围墙长度（≥**米） |  |  | 1127
|  |  | 围墙圈网长度（≥**米） |  |  | 1127
|  |  | 新建花墙长度（≥**米） |  |  | 470.4
|  |  | 更换水泵以及变频柜数量(**套） |  |  | 27
|  |  | 配套安全设施数量（**套） |  |  | 9
|  |  | 微型消防站数量（**套） |  |  | 9
|  | 质量指标 | 饮水设施改造后水质达标率（100%） |  |  | 100%
|  |  | 项目验收合格率（100%） |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年3月
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2021年5月
|  |  | 项目完工及时率（100%） |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用（≤**万元） |  |  | 288.61
|  |  | 其他工程费用(≤**万元） |  |  | 53
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 项目受益乡镇数量（**个） |  |  | 1
|  |  | 解决受益人口饮水安全问题人数（≥**人） |  |  | 27496
|  |  | 受益建档立卡人口数（≥**人） |  |  | 16717
|  | 生态效益 指标 | 改善周边居民生活环境 |  |  | 有效改善
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |  |  | 50
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） |  |  | 95%
|  |  | 受益建档立卡人口满意度（≥**%） |  |  | 95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。