## 申报表
附1
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 阿克陶县2021年巴仁乡村级道路建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 曾伟灵15719941947
主管部门 |  | 阿克陶县交通运输局 |  | 实施单位 | 阿克陶县交通运输局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 1295
|  | 其中：财政拨款 |  | 1295
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：在巴仁乡新建硬化道路（沥青/混凝土）路面25.5公里，路基宽度3m-6m，路面宽度，2.5m-5.5m，混凝土路面厚度16cm，设计速度20km/h，新建涵洞139道，标志标牌114块。 目标2：切实改变阿克陶县巴仁乡群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。项目建成后，可使10个村5749户，25536人受益（其中建档立卡户3799户，建档立卡人口17651人）。以工代赈带动增加劳动者全年总收入15万元，劳务人员30人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村新建改建公路里程（≥**公里） |  |  | 25.5
|  |  | 新建涵洞数量（**道） |  |  | 139
|  |  | 新建标志标牌数量（**块） |  |  | 114
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年3月
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2021年7月
|  |  | 工程完成及时率（100%） |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 新建道路补助标准（≤**万元/公里） |  |  | 50.78
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动增加劳动者全年总收入（≥**万元） |  |  | 15
|  |  | 带动增加建档立卡人口全年总收入（≥**万元） |  |  | / | 新发改地区〔2020〕577号文不再提到建档立卡人口收入。
|  | 社会效益 指标 | 项目受益行政村个数（**个） |  |  | 10
|  |  | 受益群众人口数（≥**人） |  |  | 25536
|  |  | 受益建档立卡人口数（≥**人） |  |  | 17651
|  |  | 以工代赈带动就业人口数（≥**人） |  |  | 30
|  |  | 具备条件的建档立卡受益村通硬化路率（100%） |  |  | 100%
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 沥青道路工程设计使用年限（≥**年） |  |  | 8
|  |  | 水泥混凝土道路工程设计使用年限（≥**年） |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） |  |  | 95%
|  |  | 受益建档立卡人口满意度（≥**%） |  |  | 95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。