## 申报表
附件1-1
绩效目标申报表
(2021年度）
项目名称 |  | 生活污水处理项目 | 项目负责人及电话 | 玉素音·艾买提 15276552374
主管部门 |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 5797.35
|  | 其中：财政拨款 | 5797.35
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
目标1：为巴仁乡、阿克陶镇和玉麦乡12个村新建排水管道合计123844米，新建排水检查井2039座，新建跌水井9座，新建沉泥井1座，新建排泥井4座，新建排气井2座，新建压力检查井4座，路面恢复36400㎡，新建污水处理站一座。该项目建成后对保护乡村地下水资源和地表环境及周边居民的身体健康发挥重要作用。对乡村区域的社会环境条件的改善，能够提高招商引资的吸引力，促进社会、经济的快速、持续发展也将发挥重要的作用。 目标2：该项目建成后，总受益户6430户25240人，其中建档立卡人口受益户数3600户14140人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 人居环境整治个数（**个） | 12
|  |  | 新建排水管道长度（**米） | 123844
|  |  | 新建排水检查井数量（**座） | 2039
|  |  | 新建跌水井、沉泥井、排泥井、排气井、压力检查井数量（**座） | 20
|  |  | 新建污水处理站数量（**座） | 1
|  |  | 路面恢复面积（≥**平方米） | 36400
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（100%） | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2021年4月
|  |  | 项目完工时间 | 2021年12月
|  |  | 项目完成及时率（100%） | 100%
|  | 成本指标 | 工程直接费用（≤**万元） | 5104.59
|  |  | 其他工程费用（≤**万元） | 692.76
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益群众人口数（≥**人） | 25240
|  |  | 受益建档立卡人口数（≥**人） | 14140
|  | 生态效益指标 | 改善周边居民生活环境 | 有效改善
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） | 95%
|  |  | 受益建档立卡户满意度（≥**%） | 95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。