## 申报表
附1
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 阿克陶县巴仁乡萨依巴格村巴仁杏产业示范区特色林果提质增效项目 | 项目负责人及电话 | 杨秀山13899488000
主管部门 |  | 阿克陶县自然资源局 | 实施单位 | 阿克陶县巴仁乡 人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 150.15
|  | 其中：财政拨款 | 150.15
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
目标1：对巴仁乡萨依巴格村巴仁杏产业示范区实施特色林果提质增效，总规模2730亩，包括补植补造27800株、嫁接48640株，施肥2730m³，除草2730亩。 目标2：通过项目实施提高林果产量，增加农户收入，使2730亩林果得到有效提质增效，预计增收245.7万元，其受益脱贫人口（含监测帮扶对象）增收156.105万元，涉及395户1896人，其中：受益脱贫人口（含监测帮扶对象）户265户1331人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 林果提质增效面积（≥**亩） | 2730
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（100%） | 100%
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2021年3月
|  |  | 项目完成时间 | 2021年8月
|  |  | 项目完成及时率（100%） | 100%
|  | 成本指标 | 林果提质增效每亩补助金额（≤**元） | 550
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施增加收益（≥**万元） | 245.7
|  |  | 其中：带动增加建档立卡人口全年总收入（≥**万元） | 156.105
|  | 社会效益指标 | 受益人口数（≥**人） | 1896
|  |  | 其中：受益建档立卡人口数（≥**人） | 1331
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续稳定增加农民收入 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） | 95%
|  |  | 受益建档立卡人口满意度（≥**%） | 95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 5月监控
绩效运行监控表
（2021年度）
项目名称 | 阿克陶县巴仁乡萨依巴格村巴仁杏产业示范区特色林果提质增效项目 |  |  | 项目负责人 | 杨秀山13899488000
主管部门 | 阿克陶县自然资源局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县巴仁乡 人民政府
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 150.15 |  | 0 | 0%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 150.15 |  | 0 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：对巴仁乡萨依巴格村巴仁杏产业示范区实施特色林果提质增效，总规模2730亩，包括补植补造27800株、嫁接48640株，施肥2730m³，除草2730亩。 目标2：通过项目实施提高林果产量，增加农户收入，使2730亩林果得到有效提质增效，预计增收245.7万元，其受益脱贫人口（含监测帮扶对象）增收156.105万元，涉及395户1896人，其中：受益脱贫人口（含监测帮扶对象）户265户1331人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 林果提质增效面积（≥**亩） | 2730 | 60% | 2730
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2021年3月 | 2021年3月 | 2021年3月
|  |  | 项目完成时间 | 2021年8月 | 未达监控节点 | 2021年8月
|  |  | 项目完成及时率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 成本指标 | 林果提质增效每亩补助金额（≤**元） | 550 | 0 | 550 | 资金支付不及时
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施增加收益（≥**万元） | 245.7 | 未达监控节点 | 245.7
|  |  | 其中：带动增加建档立卡人口全年总收入（≥**万元） | 156.105 | 未达监控节点 | 156.105
|  | 社会效益指标 | 受益人口数（≥**人） | 1896 | 未达监控节点 | 1896
|  |  | 其中：受益建档立卡人口数（≥**人） | 1331 | 未达监控节点 | 1331
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续稳定增加农民收入 | 长期 | 未达监控节点 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95%
|  |  | 受益建档立卡人口满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95%

## 6月监控
绩效运行监控表
（2021年度）
项目名称 | 阿克陶县巴仁乡萨依巴格村巴仁杏产业示范区特色林果提质增效项目 |  |  | 项目负责人 | 杨秀山13899488000
主管部门 | 阿克陶县自然资源局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县巴仁乡 人民政府
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-6月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 150.15 |  | 0 | 0%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 150.15 |  | 0 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：对巴仁乡萨依巴格村巴仁杏产业示范区实施特色林果提质增效，总规模2730亩，包括补植补造27800株、嫁接48640株，施肥2730m³，除草2730亩。 目标2：通过项目实施提高林果产量，增加农户收入，使2730亩林果得到有效提质增效，预计增收245.7万元，其受益脱贫人口（含监测帮扶对象）增收156.105万元，涉及395户1896人，其中：受益脱贫人口（含监测帮扶对象）户265户1331人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注 | 56.67% | 56.67%
| 产出指标 | 数量指标 | 林果提质增效面积（≥**亩） | 2730 | 70% | 2730 |  |  | 70%
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2021年3月 | 2021年3月 | 2021年3月 |  |  | 100%
|  |  | 项目完成时间 | 2021年8月 | 未达监控节点 | 2021年8月
|  |  | 项目完成及时率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 成本指标 | 林果提质增效每亩补助金额（≤**元） | 550 | 0 | 550 | 资金支付不及时 |  | 0%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施增加收益（≥**万元） | 245.7 | 未达监控节点 | 245.7
|  |  | 其中：带动增加建档立卡人口全年总收入（≥**万元） | 156.105 | 未达监控节点 | 156.105
|  | 社会效益指标 | 受益人口数（≥**人） | 1896 | 未达监控节点 | 1896
|  |  | 其中：受益建档立卡人口数（≥**人） | 1331 | 未达监控节点 | 1331
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续稳定增加农民收入 | 长期 | 未达监控节点 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95%
|  |  | 受益建档立卡人口满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95%

## 8月监控
绩效运行监控表
（2021年度）
项目名称 | 阿克陶县巴仁乡萨依巴格村巴仁杏产业示范区特色林果提质增效项目 |  |  | 项目负责人 | 杨秀山13899488000
主管部门 | 阿克陶县自然资源局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县巴仁乡 人民政府
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-8月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 150.15 |  | 83.512 | 55.62% | 其他工程量（补植、嫁接、除草）已完成，施肥未做，8月份才能施肥，进度85%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 150.15 |  | 83.512 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：对巴仁乡萨依巴格村巴仁杏产业示范区实施特色林果提质增效，总规模2730亩，包括补植补造27800株、嫁接48640株，施肥2730m³，除草2730亩。 目标2：通过项目实施提高林果产量，增加农户收入，使2730亩林果得到有效提质增效，预计增收245.7万元，其受益脱贫人口（含监测帮扶对象）增收156.105万元，涉及395户1896人，其中：受益脱贫人口（含监测帮扶对象）户265户1331人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注 | 51.12% | -4.495%
| 产出指标 | 数量指标 | 林果提质增效面积（≥**亩） | 2730 | 2730 | 2730 |  |  | 100%
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2021年3月 | 2021年3月 | 2021年3月 |  |  | 100%
|  |  | 项目完成时间 | 2021年8月 | 0% | 2021年8月 | 计划8月验收，由于8月份才能施肥，导致项目未按计划完成. |  | 0%
|  |  | 项目完成及时率（100%） | 100% | 0% | 0% |  |  | 0%
|  | 成本指标 | 林果提质增效每亩补助金额（≤**元） | 550 | 305.9 | 550 |  |  | 55.62%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施增加收益（≥**万元） | 245.7 | 未达监控节点 | 245.7
|  |  | 其中：带动增加建档立卡人口全年总收入（≥**万元） | 156.105 | 未达监控节点 | 156.105
|  | 社会效益指标 | 受益人口数（≥**人） | 1896 | 未达监控节点 | 1896
|  |  | 其中：受益建档立卡人口数（≥**人） | 1331 | 未达监控节点 | 1331
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续稳定增加农民收入 | 长期 | 未达监控节点 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95%
|  |  | 受益建档立卡人口满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95%