







陶发改项目〔2026〕141号


关于阿克陶县城市更新改造建设项目初步
设计的批复
	
阿克陶县住房和城乡建设局：
    你单位《关于申请审批阿克陶县城市更新改造建设项目初步设计的请示》（陶建函字[2026]11号》）及西北宏晟工程设计咨询有限公司编制的初步设计文本、审查意见均收悉。经研究，现批复如下:
一、工程建设规模：对塔依社区地面硬化12800平方米,长廊(长廊，带顶,凳子,广告宜传牌、亭子、桌椅、廊道内外地面硬化、廊道周围健身器材、花坛等)、停车棚1730平方米，新建路灯40盏；和谐小区屋面防水改造20000平方米、硬化路面2000平方米、排水管道更新改造2000米；湖滨小区屋面防水改造2000平方米,排水管道更新改造1000米；幸福小区、幸福佳苑、晨光小区、民富小区、艾力夏提、幸福东路商住楼等小区公共设施及相关配套设施进行更新改造。
二、工程总概算：本项目总投资2600万元。其中：建筑工程费用2257.78万元，工程建设其他费用218.41万元，基本预备费123.81万元。
三、工程设计、施工必须满足国家和自治区有关节能、环保的要求。
四、项目法人：阿克陶县住房和城乡建设局。
五、项目代码：2606-653022-17-01-715233
项目实施中要严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制等制度，你单位要加强项目管理，抓紧做好各项施工前准备工作，确保项目尽早开工建设。严格按建设要求实施，并按要求报送项目建设进度。严禁超规模、超概算实施。
附件：阿克陶县城市更新改造建设项目概算表
 2026年7月9日
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	概 算 表

	

	项目名称：阿克陶县城市更新改造建设项目

	序号
	工程或费用名称
	估算价值（万元）
	技术经济指标

	
	
	建筑工程
	安装工程
	设备及工
器具购置
	其它费用
	合计
	单位
	数量
	单位价值（元）

	Ⅰ
	工程直接费用
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	道路硬化
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	道路硬化改造
	384.80 
	
	
	
	384.80 
	㎡
	14800.00
	260.00 

	
	小计
	384.80 
	0.00 
	0.00 
	
	384.80 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）
	供水设施
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	dn63-dn160供水管
	26.40 
	36.30 
	3.30 
	
	66.00 
	m
	2200.00
	300.00 

	2
	阀门井更换
	16.50 
	12.00 
	1.50 
	
	30.00 
	项
	1.00
	300000.00 

	3
	道路恢复
	91.08 
	
	
	
	91.08 
	㎡
	3960.00
	230.00 

	
	小计
	133.98 
	48.30 
	4.80 
	
	187.08 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（三）
	排水设施
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	d160-d400排水管
	45.60 
	62.70 
	5.70 
	
	114.00 
	m
	3000.00
	380.00 

	2
	检查井更换
	28.00 
	38.50 
	3.50 
	
	70.00 
	项
	1.00
	700000.00 

	3
	道路恢复
	124.20 
	
	
	
	124.20 
	㎡
	5400.00
	230.00 

	
	小计
	197.80 
	101.20 
	9.20 
	
	308.20 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（四）
	消防设施
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	dn110消防管道
	14.04 
	19.31 
	1.76 
	
	35.10 
	m
	1950.00
	180.00 

	2
	阀门井更换
	12.00 
	11.25 
	3.75 
	
	27.00 
	项
	1.00
	150000.00 

	3
	微型消防站
	30.00 
	41.25 
	3.75 
	
	75.00 
	座
	3.00
	250000.00 

	
	小计
	56.04 
	71.81 
	9.26 
	
	137.10 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（五）
	屋面防水
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	楼房屋面防水
	246.40 
	338.80 
	30.80 
	
	616.00 
	㎡
	22000.00
	280.00 

	
	小计
	246.40 
	338.80 
	30.80 
	
	616.00 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（六）
	安防设施
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	小区门禁设施
	42.00 
	57.75 
	5.25 
	
	105.00 
	套
	7.00
	150000.00 

	2
	监控设施
	42.00 
	57.75 
	5.25 
	
	105.00 
	套
	7.00
	150000.00 

	
	小计
	84.00 
	115.50 
	10.50 
	
	210.00 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（七）
	长廊
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	长廊
	158.00 
	
	
	
	158.00 
	项
	1.00
	1580000.00 

	
	小计
	158.00 
	0.00 
	0.00 
	
	158.00 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（八）
	路灯照明工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	庭院灯灯杆高度4m
	14.16 
	5.90 
	3.54 
	
	23.60 
	盏
	40.00
	5900.00 

	2
	电缆YJV-0.6/1-3X6
	3.96 
	1.65 
	0.99 
	
	6.60 
	m
	600.00
	110.00 

	3
	保护管CPVC32
	2.52 
	1.05 
	0.63 
	
	4.20 
	m
	600.00
	70.00 

	
	小计
	20.64 
	8.60 
	5.16 
	
	34.40 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（九）
	垃圾收集设施
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	垃圾分类收集设施
	63.00 
	26.25 
	15.75 
	
	105.00 
	套
	7.00
	150000.00 

	2
	垃圾箱
	2.30 
	
	
	
	2.30 
	个
	50.00
	460.00 

	3
	废旧物品收集点
	36.00 
	15.00 
	9.00 
	
	60.00 
	个
	6.00
	100000.00 

	
	小计
	101.30 
	41.25 
	24.75 
	
	167.30 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（十）
	停车棚
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	汽车停车棚
	31.14 
	12.98 
	7.79 
	
	51.90 
	㎡
	1730.00
	300.00 

	
	小计
	31.14 
	12.98 
	7.79 
	
	51.90 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（十一）
	智慧工地基础配置费
	3.00 
	
	
	
	3.00 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工程直接费用合计
	1417.10 
	738.43 
	102.25 
	0.00 
	2257.78 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅱ
	第二部分：其他工程费用
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	项目建设管理费
	
	
	
	28.32
	28.32 
	
	
	

	2
	工程监理费
	
	
	
	46.22
	46.22 
	
	
	

	3
	建设项目前期工作咨询费
	
	
	
	7.99
	7.99 
	
	
	

	4
	工程勘察费
	
	
	
	14.79
	14.79 
	
	
	

	5
	工程设计费
	
	
	
	68.60
	68.60 
	
	
	

	6
	施工图预算编制费
	
	
	
	6.86
	6.86 
	%
	10.00
	

	7
	竣工图编制费
	
	
	
	5.49
	5.49 
	%
	8.00 
	

	8
	环境评价费
	
	
	
	3.36
	3.36 
	
	
	

	9
	劳动安全卫生评审费
	
	
	
	3.36
	3.36 
	
	
	

	10
	工程保险费
	
	
	
	4.54
	4.54 
	%
	0.30 
	

	11
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	7.57
	7.57 
	%
	0.50 
	

	12
	招投标代理费
	
	
	
	15.23
	15.23 
	
	
	

	13
	施工图审查费
	
	
	
	1.69
	1.69 
	
	
	

	14
	造价咨询费
	
	
	
	2.99
	2.99 
	
	
	

	15
	水土保持费
	
	
	
	1.40
	1.40 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	218.41 
	218.41 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅲ
	基本预备费
	
	
	
	123.81 
	123.81 
	5.00%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	建设项目总投资
	1417.10 
	738.43 
	102.25 
	342.22 
	2600.00 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











