陶发改项目〔2026〕136号
关于克孜勒陶镇丝路佳苑非遗工坊附属设施（消防水池）建设项目可行性研究报告（代项目建议书及概算）的批复
阿克陶县克孜勒陶镇人民政府：

你单位报来《关于申请审批克孜勒陶镇丝路佳苑非遗工坊附属设施（消防水池）建设项目(克镇政函(2026)15号)及克孜勒陶镇丝路佳苑非遗工坊附属设施（消防水池）建设项目可行性研究报告文本等有关材料收悉。经研究，现批复如下:                 

一、为保障我镇非遗工坊消防安全，提升消防安全保护能力，保护人员及财产相关安全，同意实施克孜勒陶镇丝路佳苑非遗工坊附属设施（消防水池）建设项目，项目代码：2605-653022-89-01-801174。

二、项目建设地点:阿克陶县克孜勒陶镇丝路佳苑。

三、项目建设规模及主要建设内容:在丝路佳苑非遗工坊东侧新建一座300立方米的消防水池及配套附属设施（泵房、发电机房、消防控制室内含消防控制主机系统一套），管道改道200米，总占地面积约700平方米。

四、项目总投资及资金来源:项目总投资200万元，资金来源为衔接资金。

五、项目单位(法人)为阿克陶县克孜勒陶镇人民政府，负责项目的组织实施和日常管理。

六、项目日常监管责任单位为阿克陶县统战部，负责项目的日常监管、现场核查和监督检查。

七、项目建设期限为2026年6月-2026年10月。

八、项目勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购应当符合《招标投标法》、《招标投标法实施条例》等规定，其招标范围、招标组织形式、招标方式等按照核准意见执行(详见附件1-1)。

九、请严格按照批准的可行性研究报告内容和规模组织实施，认真履行基本建设程序，严禁未经批准擅自变更内容和建设规模。加强项目建设管理，严格遵守项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等规定，严把工程质量和安全观，确保项目早日建成发挥效益。严格遵守安全生产和环境保护法律法规及相关标准规范，全面落实安全设施与环境保护设施“三同时”要求，确保建设项目的安全设施、环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入生产和使用。项目开工后，及时在自治区投资项目在线审批监管平台填报项目开工、建设进度、资金使用、完工等信息，并同步上传佐证资料。

十、请严格执行《中央预算内投资项目监督管理办法》，项目单位(法人)履行投资项目及其相应的投资计划执行的日常管理主体责任，日常监管责任单位履行投资项目建设实施日常监管及其相应的投资计划执行的直接责任，开展现场核查和监督检查，规范项目实施和资金使用，保障和提高投资综合效益。

十一、请严格落实国家和自治区关于防范化解地方政府隐性债务风险的相关要求，多方筹措项目建设资金，严格落实资金来源，坚决防止新增地方政府隐性债务，有效防范政府债务风险。

十二、请严格执行《机关团体建设楼堂馆所管理条例》，严禁搭车建设办公用房及食宿接待设施等楼堂馆所，严禁改变业务用房性质用途。

十三、该项目可行性研究报告已达到初步设计深度要求，所提出的概算科学合理，不再审批项目初步设计。如需对本批复文件的内容进行调整，严格按照有关规定办理。本项目其建筑工程未达到招标限额以上的，依法实行委托邀请招标，招标投标活动应当按照应进必进的要求进入统一的公共资源交易平台开展。
  本批复文件自印发之日起，有效期两年。
附件1-1：核准意见表

1-2：克孜勒陶镇丝路佳苑非遗工坊附属设施（消防水池）建设项目概算表
2026年6月9日

    阿克陶县发展和改革委员会        2026年6月9日

附件1-1：

审批部门核准意见

项目名称：克孜勒陶镇丝路佳苑非遗工坊附属设施（消防水池）建设项目
	
	招标范围
	招标组织

形  式
	招标方式
	不采用

招标方

式

	
	全部

招标
	部分

招标
	自行

招标
	委托

招标
	公开

招标
	邀请

招标
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	

	设计
	
	
	
	
	
	
	√

	建筑工程
	√
	
	
	√
	
	√
	

	安装工程
	
	
	
	
	
	
	

	监理
	
	
	
	
	
	
	√

	设备
	
	
	
	
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	√

	审批部门核准意见说明：同意核准。

2026年6月9日




1-2
	投 资 概 算 总 表

	克孜勒陶镇丝路佳苑非遗工坊附属设施（消防水池）建设项目
	单位：万元

	工程或费用名称
	估算价值（万元）
	技 术 经 济 指 标 （取费标准）

	
	建筑工程费
	设备及工器
具购置费
	安装工
程费用
	其它费用
	合计
	单位
	数量
	单位造价
	比例

	第一部分：工程费用
	
	
	
	
	177.03 
	
	
	
	88.51%

	建安工程
	117.79 
	
	
	
	141.55 
	
	
	
	

	消防水泵房
	117.79 
	
	23.75 
	
	141.55 
	平方米
	332.03 
	4263.0 
	

	配套附属工程
	11.75 
	
	
	
	35.48 
	
	
	
	

	室外配套-管沟土建
	11.75 
	
	
	
	11.75 
	米
	120.00 
	     979.4 
	

	室外配套-电气
	
	
	9.38 
	
	9.38 
	米
	120.00 
	     781.6 
	

	室外配套-给排水
	
	
	14.35 
	
	14.35 
	米
	535.00 
	     268.2 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第二部分：工程建设其它费用
	
	
	
	
	
	
	
	

	岩土勘察费
	发改价格【2015】299号文 《关
于发布<新疆工程勘察设计计费
导则>的通知》  (新勘设协字
[2023]第38号) 参考市场价
	1.77 
	1.77 
	﹪
	1.00 
	
	

	设计费
	发改价格【2015】299号文  《
关于发布<新疆工程勘察设计计
费导则>的通知》  (新勘设协字
[2023]第38号) 参考市场价
	5.00 
	5.00 
	
	
	
	

	工程造价咨询费
	建标造函【2007】8号文
	1.24 
	1.24 
	﹪
	0.70 
	
	

	工程监理费
	发改价格【2015】299号文 国家
发改委、建设部发改价格【
2007】670号文及参考市场价
	1.77 
	1.77 
	﹪
	1.00 
	
	

	审计、决算
	建标造函【2007】8号文
	0.89 
	0.89 
	﹪
	0.50 
	
	

	水土保持费
	参考市场价
	2.66 
	2.66 
	﹪
	1.50 
	
	

	勘界、测量
	参考市场价
	0.89 
	0.89 
	﹪
	0.50 
	
	

	环评费
	参考市场价
	2.66 
	2.66 
	﹪
	1.50 
	
	

	第二部分费用合计
	
	
	
	
	16.86 
	
	
	
	8.43%

	第一、第二部分费用
合计
	
	
	
	
	193.89 
	
	
	
	96.94%

	预备费用
	
	
	
	
	6.11 
	
	
	
	3.06%

	建设项目估算总投资
	
	
	
	
	200.00 
	
	
	
	100.00%


	




