陶发改项目〔2026〕146号
关于阿克陶县恰尔隆镇2026年设施农业大棚建设项目-产业配套附属工程可行性研究报告（代项目建议书及概算）的批复
阿克陶县恰尔隆镇人民政府：

你单位报来《关于申请审批阿克陶县恰尔隆镇2026年设施农业大棚建设项目-产业配套附属工程(恰政字〔2026〕7号)及阿克陶县恰尔隆镇2026年设施农业大棚建设项目-产业配套附属工程可行性研究报告文本等有关材料收悉。经研究，现批复如下:              

一、为改善区域设施农业生产运输条件，提升运输效率，同意实施阿克陶县恰尔隆镇2026年设施农业大棚建设项目-产业配套附属工程，项目代码：2607-653022-20-01-898849。

二、项目建设地点:阿克陶县恰尔隆镇昆仑佳苑。

三、项目建设规模及主要建设内容:新建产业道路2.7㎞（砂砾石路，宽度4-6米）；新建机井一座及其他相关配套附属设施、设备的建设。

四、项目总投资及资金来源:项目总投资230万元，资金来源为常态化帮扶资金。

五、项目单位(法人)为阿克陶县恰尔隆镇人民政府，负责项目的组织实施和日常管理。

六、项目日常监管责任单位为阿克陶县农业农村局，负责项目的日常监管、现场核查和监督检查。

七、项目建设期限为2026年8月-2026年10月。

八、项目勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购应当符合《招标投标法》、《招标投标法实施条例》等规定，其招标范围、招标组织形式、招标方式等按照核准意见执行(详见附件1-1)。

九、请严格按照批准的可行性研究报告内容和规模组织实施，认真履行基本建设程序，严禁未经批准擅自变更内容和建设规模。加强项目建设管理，严格遵守项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等规定，严把工程质量和安全观，确保项目早日建成发挥效益。严格遵守安全生产和环境保护法律法规及相关标准规范，全面落实安全设施与环境保护设施“三同时”要求，确保建设项目的安全设施、环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入生产和使用。项目开工后，及时在自治区投资项目在线审批监管平台填报项目开工、建设进度、资金使用、完工等信息，并同步上传佐证资料。

十、请严格执行《中央预算内投资项目监督管理办法》，项目单位(法人)履行投资项目及其相应的投资计划执行的日常管理主体责任，日常监管责任单位履行投资项目建设实施日常监管及其相应的投资计划执行的直接责任，开展现场核查和监督检查，规范项目实施和资金使用，保障和提高投资综合效益。

十一、请严格落实国家和自治区关于防范化解地方政府隐性债务风险的相关要求，多方筹措项目建设资金，严格落实资金来源，坚决防止新增地方政府隐性债务，有效防范政府债务风险。

十二、请严格执行《机关团体建设楼堂馆所管理条例》，严禁搭车建设办公用房及食宿接待设施等楼堂馆所，严禁改变业务用房性质用途。

十三、该项目可行性研究报告已达到初步设计深度要求，所提出的概算科学合理，不再审批项目初步设计。如需对本批复文件的内容进行调整，严格按照有关规定办理。本项目其建筑工程未达到招标限额以上的，依法实行委托邀请招标，招标投标活动应当按照应进必进的要求进入统一的公共资源交易平台开展。

  本批复文件自印发之日起，有效期两年。

附件1-1：核准意见表

1-2：阿克陶县恰尔隆镇2026年设施农业大棚建设项目-产业配套附属工程概算表
2026年7月27日

    阿克陶县发展和改革委员会       2026年7月27日
附件1-1：

审批部门核准意见

项目名称：阿克陶县恰尔隆镇2026年设施农业大棚建设项目-产业配套附属工程
	
	招标范围
	招标组织

形  式
	招标方式
	不采用

招标方

式

	
	全部

招标
	部分

招标
	自行

招标
	委托

招标
	公开

招标
	邀请

招标
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	√

	设计
	
	
	
	
	
	
	√

	建筑工程
	√
	
	
	√
	
	√
	

	安装工程
	√
	
	
	√
	
	√
	

	监理
	
	
	
	
	
	
	√

	设备
	
	
	
	
	
	
	√

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	√

	其他
	
	
	
	
	
	
	

	审批部门核准意见说明：同意核准。

2026年7月27日




	附件：1-2                总 概 算 表
项目名称：阿克陶县恰尔隆镇2026年设施农业大棚建设项目-产业配套附属工程

	
	
	
	
	
	单位:万元

	序号
	工程或费用名称
	建安 
工程费
	设备 
购置费
	独立 
费用
	合计
	占一至五 
部分投资 
(%)

	Ⅰ
	工程部分投资
	
	
	
	230.00
	

	
	 第一部分 建筑工程
	212.17
	
	
	212.17
	92.25

	1.1
	路基工程
	35.85
	
	
	35.85
	

	1.2
	路面工程
	123.54
	
	
	123.54
	

	1.3
	平面交叉工程
	2.49
	
	
	2.49
	

	1.4
	单柱式铝合金标志牌
	0.29
	
	
	0.29
	

	1.5
	其他工程
	50.00
	
	
	50.00
	

	
	 第二部分 机电设备及安装工程
	
	
	
	
	

	
	 第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	
	

	
	 第四部分 输水管线设备及安装工程
	
	
	
	
	

	
	 第五部分 施工临时工程
	10.93
	
	
	10.93
	4.75

	5.1
	导流工程
	
	
	
	
	

	5.2
	施工交通工程
	
	
	
	
	

	5.3
	施工安全生产专项
	5.33
	
	
	5.33
	

	5.4
	施工场外供电工程
	
	
	
	
	

	5.5
	施工房屋建筑工程
	4.49
	
	
	4.49
	

	5.6
	其他施工临时工程
	1.11
	
	
	1.11
	

	
	 第六部分 独立费用
	
	
	6.90
	6.90
	3.00

	6.1
	建设管理费(含审计、验收、经济技术咨询、招投标等)
	
	
	1.00
	1.00
	

	6.2
	工程建设监理费
	
	
	0.77
	0.77
	

	6.3
	科研勘测设计费
	
	
	5.13
	5.13
	

	6.4
	其他
	
	
	
	
	

	
	一至六部分投资合计
	223.10
	
	6.90
	230.00
	100.00

	
	基本预备费
	
	
	
	
	

	
	静态投资
	
	
	
	230.00
	




