陶发改项目〔2026〕129号
关于阿克陶县玉麦镇英阿依玛克村2026年农村公益事业项目可行性研究报告（代项目建议书及概算）的批复
阿克陶县玉麦镇人民政府：

你单位报来《关于申请审批阿克陶县玉麦镇英阿依玛克村2026年农村公益事业项目(玉政字(2026)16号)及阿克陶县玉麦镇英阿依玛克村2026年农村公益事业项目可行性研究报告文本等有关材料收悉。经研究，现批复如下:                 

一、为进一步推进阿克陶县玉麦镇乡村振兴步伐，促进农业现代化进步，同意实施阿克陶县玉麦镇英阿依玛克村2026年农村公益事业项目，项目代码：2605-653022-04-01-438480。

二、项目建设地点:阿克陶县玉麦镇英阿依玛克村。

三、项目建设规模及主要建设内容:1.为3小队打造文化小广场，丰富群众文化生活，全面提升群众文化水平；2.新建农田水井1眼，该水井服务覆盖780户，2900余名村民的耕地灌溉需求，切实改善农业生产水利条件；3.升级公共服务设施为村民服务中心7.7米×3.2米规格LED显示屏，有效优化政务信息发布效能与便民服务综合体验。

四、项目总投资及资金来源:项目总投资64万元，资金来源为中央农村综合改革转移支付资金。

五、项目单位(法人)为阿克陶县玉麦镇人民政府，负责项目的组织实施和日常管理。

六、项目日常监管责任单位为阿克陶县农业农村局，负责项目的日常监管、现场核查和监督检查。

七、项目建设期限为2026年5月-2026年6月。

八、项目勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购应当符合《招标投标法》、《招标投标法实施条例》等规定，其招标范围、招标组织形式、招标方式等按照核准意见执行(详见附件1-1)。

九、请严格按照批准的可行性研究报告内容和规模组织实施，认真履行基本建设程序，严禁未经批准擅自变更内容和建设规模。加强项目建设管理，严格遵守项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等规定，严把工程质量和安全观，确保项目早日建成发挥效益。严格遵守安全生产和环境保护法律法规及相关标准规范，全面落实安全设施与环境保护设施“三同时”要求，确保建设项目的安全设施、环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入生产和使用。项目开工后，及时在自治区投资项目在线审批监管平台填报项目开工、建设进度、资金使用、完工等信息，并同步上传佐证资料。

十、请严格执行《中央预算内投资项目监督管理办法》，项目单位(法人)履行投资项目及其相应的投资计划执行的日常管理主体责任，日常监管责任单位履行投资项目建设实施日常监管及其相应的投资计划执行的直接责任，开展现场核查和监督检查，规范项目实施和资金使用，保障和提高投资综合效益。

十一、请严格落实国家和自治区关于防范化解地方政府隐性债务风险的相关要求，多方筹措项目建设资金，严格落实资金来源，坚决防止新增地方政府隐性债务，有效防范政府债务风险。

十二、请严格执行《机关团体建设楼堂馆所管理条例》，严禁搭车建设办公用房及食宿接待设施等楼堂馆所，严禁改变业务用房性质用途。

十三、该项目可行性研究报告已达到初步设计深度要求，所提出的概算科学合理，不再审批项目初步设计。如需对本批复文件的内容进行调整，严格按照有关规定办理。

  本批复文件自印发之日起，有效期两年。
附件1-1：核准意见表

1-2：阿克陶县玉麦镇英阿依玛克村2026年农村公益事业项目概算表
2026年6月2日

    阿克陶县发展和改革委员会        2026年6月2日

附件1-1：

审批部门核准意见

项目名称：阿克陶县玉麦镇英阿依玛克村2026年农村公益事业项目
	
	招标范围
	招标组织

形  式
	招标方式
	不采用

招标方

式

	
	全部

招标
	部分

招标
	自行

招标
	委托

招标
	公开

招标
	邀请

招标
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	

	设计
	
	
	
	
	
	
	

	建筑工程
	√
	
	
	√
	
	√
	

	安装工程
	√
	
	
	√
	
	√
	

	监理
	
	
	
	
	
	
	√

	设备
	
	
	
	
	
	
	√

	重要材料
	√
	
	
	√
	
	√
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	

	审批部门核准意见说明：同意核准。

2026年6月2日




	阿克陶县玉麦镇英阿依玛克村2026年农村公益事业项目-投资概算表（单位：万元）           

	序号
	工程或费用名称
	估算价值（万元）
	技 术 经 济 指 标 （取费标准）

	
	
	建筑工程费
	购置费
	安装工程费用
	其它费用      
	合计          
	单位
	数量
	   单位造价
	比例

	一
	工程费用
	
	
	
	
	62.35 
	
	
	
	

	1
	土建工程
	22.45 
	
	
	
	22.45 
	项
	1.00 
	201000.00 
	

	1.1
	文化广场硬化
	
	
	
	
	19.14 
	
	1367.00 
	140.00 
	

	1.2
	场地回填及平整
	
	
	
	
	2.23 
	m³
	496.00 
	45.00 
	

	1.3
	路缘石
	
	
	
	
	0.18 
	m
	31.00 
	57.00 
	

	1.4
	外墙改造
	
	
	
	
	0.90 
	m²
	200.00 
	45.00 
	

	2
	造井工程
	
	
	
	
	26.80 
	
	
	
	

	2.1
	变压器
	
	5.54 
	0.62 
	
	6.15 
	台
	1.00 
	61510.00 
	

	2.2
	凿井工程
	12.00 
	
	
	
	12.00 
	座
	1.00 
	120000.00 
	

	2.3
	机电设备
	
	3.28 
	0.36 
	
	3.65 
	台
	1.00 
	36480.00 
	

	2.4
	管理用房（混凝土预制房）
	
	4.50 
	0.50 
	
	5.00 
	座
	1.00 
	50000.00 
	

	3
	LED显示屏
	
	11.79 
	1.31 
	
	13.10 
	台
	1.00 
	131000.00 
	

	
	第一部分合计
	34.45 
	8.82 
	0.98 
	
	62.35 
	
	
	
	97.42%

	三
	第三部分：工程建设其它费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	第四部分：预备费用
	
	
	
	
	1.65 
	项
	1.00 
	16500.00 
	2.58%

	五
	第一、第二，第三，第四部分费用合计
	
	
	
	
	64.00 
	
	
	
	100.00%

	六
	建设项目估算总投资
	
	
	
	
	64.00 
	
	
	
	100.0%


	


	3
	主水管穿马路工程
	
	
	
	
	39.60 
	
	
	

	3.1
	主水管穿马路工程
	
	
	
	
	39.60 
	m
	180
	2200.00 

	
	第一部分    合计
	
	
	
	
	253.40 
	
	
	

	二
	第二部分、工程建设其他费
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	可行性研究报告编制费
	
	
	
	
	2.03 
	%
	0.80 
	

	2
	施工图设计费
	
	
	
	
	7.10 
	%
	2.80 
	

	3
	工程监理费
	
	
	
	
	2.79 
	%
	1.10 
	

	4
	审计
	
	
	
	
	2.03 
	%
	0.80 
	

	5
	招标代理费
	
	
	
	
	0.80 
	%
	1.20 
	

	6
	审图费
	
	
	
	
	2.03 
	%
	0.80 
	

	7
	环境评审费
	
	
	
	
	2.28 
	%
	0.90 
	

	
	第二部分    合计
	
	
	
	
	19.05 
	
	
	

	
	第一、二部分费用合计
	
	
	
	
	272.45 
	
	
	

	三
	第三部分预备费
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	预备费
	
	
	
	
	7.55 
	
	
	

	四
	建设总投资
	
	
	
	
	280
	
	
	




