陶发改项目〔2026〕153号
关于阿克陶县玉麦镇恰格尔村2026年农村公益事业项目可行性研究报告（代项目

建议书及概算）的批复
阿克陶县玉麦镇人民政府：
你单位报来《关于申请审批阿克陶县玉麦镇恰格尔村2026年农村公益事业项目可行性研究报告（代项目建议书及概算）的请示》(玉政字〔2026〕18号)及阿克陶县玉麦镇恰格尔村2026年农村公益事业项目可行性研究报告文本等有关材料收悉。经研究，现批复如下:              

一、为进一步推动阿克陶县玉麦镇乡村振兴步伐，促进农村现代化建设，同意实施阿克陶县玉麦镇恰格尔村2026年农村公益事业项目，项目代码：2605-653022-04-01-562137。
二、项目建设地点:阿克陶县玉麦镇恰格尔村。

三、项目建设规模及主要建设内容:1.亮化设施：对恰格尔村计划安装路灯，合计54盏。其中：2小队5盏，4小队20盏，6小队14盏，7小队15盏。2.涵管设施：对恰格尔村1、2、3、4、5、6、7小队小路安装涵管（直径60厘米，混凝土排水管）。3.文化广场建设：恰格尔村2、4小队新建文化广场2座，每一座小广场地面硬化，文化宣传栏，人行道等。4.群众大舞台：新建标准化群众大舞台一座，包含：防雨棚，LED显示屏；购置专用音响、无线话筒、调音台等演出设备及附属设施。

四、项目总投资及资金来源:项目总投资50万元，资金来源为2026年中央农村综合改革转移支付资金。

五、项目单位(法人)为阿克陶县玉麦镇人民政府，负责项目的组织实施和日常管理。

六、项目日常监管责任单位为阿克陶县农业农村局，负责项目的日常监管、现场核查和监督检查。

七、项目建设期限为2026年8月-2026年9月。

八、项目勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购应当符合《招标投标法》、《招标投标法实施条例》等规定，其招标范围、招标组织形式、招标方式等按照核准意见执行(详见附件1-1)。

九、请严格按照批准的可行性研究报告内容和规模组织实施，认真履行基本建设程序，严禁未经批准擅自变更内容和建设规模。加强项目建设管理，严格遵守项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等规定，严把工程质量和安全观，确保项目早日建成发挥效益。严格遵守安全生产和环境保护法律法规及相关标准规范，全面落实安全设施与环境保护设施“三同时”要求，确保建设项目的安全设施、环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入生产和使用。项目开工后，及时在自治区投资项目在线审批监管平台填报项目开工、建设进度、资金使用、完工等信息，并同步上传佐证资料。
十、请严格执行《中央预算内投资项目监督管理办法》，项目单位(法人)履行投资项目及其相应的投资计划执行的日常管理主体责任，日常监管责任单位履行投资项目建设实施日常监管及其相应的投资计划执行的直接责任，开展现场核查和监督检查，规范项目实施和资金使用，保障和提高投资综合效益。

十一、请严格落实国家和自治区关于防范化解地方政府隐性债务风险的相关要求，多方筹措项目建设资金，严格落实资金来源，坚决防止新增地方政府隐性债务，有效防范政府债务风险。

十二、请严格执行《机关团体建设楼堂馆所管理条例》，严禁搭车建设办公用房及食宿接待设施等楼堂馆所，严禁改变业务用房性质用途。

十三、该项目可行性研究报告已达到初步设计深度要求，所提出的概算科学合理，不再审批项目初步设计。如需对本批复文件的内容进行调整，严格按照有关规定办理。

  本批复文件自印发之日起，有效期两年。

附件1-1：核准意见表

1-2：阿克陶县玉麦镇恰格尔村2026年农村公益事业项目概算表
2026年8月14日

    阿克陶县发展和改革委员会       2026年8月14日
附件1-1：
审批部门核准意见

项目名称：阿克陶县玉麦镇恰格尔村2026年农村公益事业项目
	
	招标范围
	招标组织

形  式
	招标方式
	不采用

招标方

式

	
	全部

招标
	部分

招标
	自行

招标
	委托

招标
	公开

招标
	邀请

招标
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	√

	设计
	
	
	
	
	
	
	√

	建筑工程
	√
	
	
	√
	
	√
	

	安装工程
	
	
	
	
	
	
	√

	监理
	
	
	
	
	
	
	√

	设备
	
	
	
	
	
	
	√

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	√

	其他
	
	
	
	
	
	
	√

	审批部门核准意见说明：同意核准。

2026年8月14日




附件1-2：
阿克陶县玉麦镇恰格尔村2026年农村公益事业项目概算表

	序号
	工程或费用名称
	估算价值（万元）
	技术经济指标

（取费标准）
	比例

	
	
	建筑工程
	购置
	安装

工程
	其他
	合计
	单位
	数量
	单价（元）
	

	一
	工程费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	亮化设施
	
	
	
	
	8.10 
	
	
	
	

	1.1
	路灯安装
	
	
	8.10 
	
	8.10 
	套
	54
	1500
	

	2
	涵管设施
	
	
	
	
	1.25 
	
	
	
	

	2.1
	圆管涵安装
	
	
	1.25 
	
	1.25 
	m
	50
	250
	

	3
	文化广场建设
	
	
	
	
	12.50 
	
	
	
	

	3.1
	地面硬化
	10.82 
	
	
	
	10.82 
	㎡
	902
	120
	

	3.2
	文化宣传栏
	
	
	0.60 
	
	0.60 
	个
	4
	1500
	

	3.3
	坐凳
	
	
	0.48 
	
	0.48 
	个
	12
	400
	

	3.4
	人行步道
	0.60 
	
	
	
	0.60 
	㎡
	170
	35
	

	4
	群众大舞台
	
	
	
	
	27.87 
	
	
	
	

	4.1
	C30混凝土基础
	0.41 
	
	
	
	0.41 
	m³
	8.28 
	490
	

	4.2
	C30钢筋混凝土挡墙
	0.74 
	
	
	
	0.74 
	m³
	13.25 
	560
	

	4.3
	C30钢筋混凝土地面
	1.41 
	
	
	
	1.41 
	m³
	25.20 
	560
	

	4.4
	C30混凝土踏步
	0.05 
	
	
	
	0.05 
	m³
	1.01 
	490
	

	4.5
	舞台旁C30混凝土地面硬化
	0.44 
	
	
	
	0.44 
	m³
	9.00 
	490
	

	4.6
	舞台挡墙、地面钢筋
	1.29 
	
	
	
	1.29 
	t
	1.95 
	6600
	

	4.7
	舞台雨棚
	12.61 
	
	
	
	12.61 
	㎡
	140.16 
	900
	

	4.8
	舞台真石漆
	0.19 
	
	
	
	0.19 
	㎡
	32.20 
	60
	

	4.9
	调音台（24路调音台）
	
	0.35 
	
	
	0.35 
	套
	1.00 
	3500
	

	4.10 
	话筒（一拖二、2 只 UHF 无线话筒、≥30 米接收）
	
	0.10 
	
	
	0.10 
	套
	1.00 
	1000
	

	4.11
	灯光（200W高亮LED灯珠四眼面光灯）
	
	0.40 
	
	
	0.40 
	个
	4.00 
	1000
	

	4.12
	彩钢房（2.6*2.6*2.6米）
	
	
	0.30 
	
	0.30 
	套
	1.00 
	3000.00 
	

	4.13
	舞台背景+LED屏幕（钢构背景墙10.50长 *高3.6米*0.4厚外包铝塑板（3.0*6.0米LED屏P5，分辨率64*32，模组320*160，扫描模式8S）
	
	
	9.58 
	
	9.58 
	套
	1.00 
	95772
	

	
	第一部分合计
	28.56 
	0.85 
	20.31 
	
	49.72 
	
	
	
	99.44%

	三
	第三部分：工程建设其它费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	第一、第二、三部分费
	
	
	
	
	49.72 
	
	
	
	99.44%

	五
	预备费用
	
	
	
	
	0.28 
	项
	1
	2800
	0.56%

	六
	建设项目估算总投资
	
	
	
	
	50.00 
	
	
	
	100.00%




