## 项目
附件3-1：
绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 杏子产业基地配套附属工程建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 姚芮17509080688
主管部门 |  | 阿克陶县自然资源局 | 实施单位 | 阿克陶县巴仁乡人民政府、阿克陶县供销合作社联合社
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 658.85
|  | 其中：财政拨款 | 658.82
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
1、为巴仁乡吐尔村和库木村共计 4700 亩特色林果基地安装铁丝网围栏 15 公里。 2.开挖永久水井3口，每口机井单价为58.3万元，3.建设围栏10040m，每米单价为136元，（其中500亩示范基地围栏2992m、1500亩基地围栏7048m）。4.安装250KVA变压器3台，每台单价为9.9万元，变压器线路3.2KM，每公里单价为22.6万元，5.修建管理房160㎡，新建临时工程道路3.1公里，每公里单价为5.7万元，
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设铁丝网围栏 | =15公里
|  |  | 新建永久水井 | =3口
|  |  | 250KVA 变压器 | =3台
|  |  | 低压供电线路 | ≥3200米
|  |  | 新建巴仁杏提质增效试验示范基地围挡 | ≥10039.20 米
|  |  | 临时施工道路 | ≥3090米
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100%
|  | 时效指标 | 工程量完成率 | =100%
|  |  | 配套设施完成率 | =100%
|  |  | 工程按期完成率 | =100%
|  |  | 项目启动时间 | 2023年5月
|  |  | 项目完成时间 | 2023年9月
|  | 成本指标 | 项目总投资 | ≤658.82万元
|  | 社会效益指标 | 项目覆盖行政村 | =2个
|  |  | 项目覆盖脱贫户数量 | 50户
|  |  | 提高当地居民收入和生活水平 | 有效提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。