## 申报表
附1
绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年克州阿克陶县托尔塔依农场尤喀卡霍依拉村高标准农田建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 米尔扎木·吾拉音13379706808
主管部门 |  | 阿克陶县乡村振兴局 |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： |  | 727.58
|  | 其中：财政拨款 |  | 727.58
|  | 其他资金 |  | 0
总体目标 | 年度目标
本工程主要是建设高标准农田 1055 亩，主要建设内容包括三部分，其中，第一部分：土地平整工程，①土地平整 960 亩；激光精平含耕地（各两次）832 亩；②新建 23 条机耕道总长 10190m；第二部分：水利工程，规划新建 2 条 U 型防渗斗渠总长 1010m；新建 1 条梯形斗渠（土渠）长 830m，新建 1条梯形支渠（土渠）长 850m，新建 13 条农渠（均为梯形土渠）长 3360m，新建8 条排碱渠总长 4130m。共配套渠系建筑物 40 座；高效节水工程，建设内容如下：建设机井首部系统 1 组，沉砂池 1 座，地表水首部系统 1 组。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 |  |  | ≥1055亩
|  |  | 土地平整面积 |  |  | ≥960亩
|  |  | 新建机耕道总长度 |  |  | ≥10190米
|  |  | 新建防渗斗渠总长度 |  |  | ≥1010米
|  |  | 新建农渠总长度 |  |  | ≥3360米
|  |  | 新建排碱渠总长度 |  |  | ≥4130米
|  |  | 配套建筑物数量 |  |  | =40座
|  |  | 新建首部系统 |  |  | =1组
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | 2023年1月
|  |  | 项目计划完工时间 |  |  | 2023年11月
|  |  | 项目完工及时率 |  |  | =100%
|  | 成本指标 | 高标准农田建设项目亩均补助标准 |  |  | ≤6896.49元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人口数 |  |  | ≥650人
|  |  | 受益脱贫人口数 |  |  | ≥212人
|  | 生态效益指标 | 耕地质量 |  |  | 比上年提高
|  | 可持续影响指标 | 保障受益户种植收入 |  |  | 长期
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度 |  |  | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 8月监控 (hidden)
附件2
绩效运行监控表
（2021年度）
项目名称 | #REF! |  |  | 项目负责人 | #REF!
主管部门 | #REF! |  |  | 实施单位 | #REF!
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-8月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | #REF! |  | 94 | #REF!
| 其中：财政拨款 |  |  |  | #REF! |  | 94 | -
| 其他资金 |  |  |  | #REF! |  | 0 | -
年度总体目标 | #REF!
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注 | #REF!
| 产出指标 | 数量指标 | #REF! | #REF! | 20% | #REF! |  |  | 0.2
|  |  | #REF! | #REF! | / | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | / | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | 310 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | 360 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | 4200 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 质量指标 | #REF! | #REF! | 未达监控节点 | #REF!
|  | 时效指标 | #REF! | #REF! | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  | 1
|  |  | #REF! | #REF! | 未达监控节点 | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | 未达监控节点 | #REF!
|  | 成本指标 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | #REF! | #REF! | 未达监控节点 | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | 未达监控节点 | #REF!
|  | 生态效益指标 | #REF! | #REF! | 未达监控节点 | #REF!
|  | 可持续影响指标 | #REF! | #REF! | 未达监控节点 | #REF!
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | #REF! | #REF! | 未达监控节点 | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | 未达监控节点 | #REF!

## 自评表 (hidden)
附1-3
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | #REF! |  |  | 项目负责人及电话 | 米尔扎木·吾拉音13379706808 |  |  |  | 关于下达2021年中央提前告知财政专项扶贫资金（暂定名）预算的通知 |  | 克财扶（2020）19号 |  | 陶财扶（2020）14号
主管部门 |  |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局 |  |  |  | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 克财扶（2021）4号 | 陶财扶（2021）6号
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | 2021年车辆购置税收入补助地方资金第一批用于农村公路的通知克财建（2021）35号 |  |  | 陶财建（2021）8号
|  |  | 年度资金总额： | #REF! |  | 307.34 |  | 10 | #REF! | #REF! | 2021年自治区财政衔接推进乡村振兴补助克财扶（2021）12号（以工代赈） |  |  | 陶财扶（2021）14号
|  |  | 其中：本年财政拨款 | #REF! |  | 307.34 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| #REF! |  |  |  |  | 在巴仁乡加依村通过水利措施、农业措施改造项目区农田面积1458亩，该项目水利工程措施中农渠总长9386m；以及配套设施建筑物10座，农业措施中土地平整1458亩，新建田间道总长1231m，新建机耕道总长10532m。本项目实施后，使受益户种植收入得到长期保障，受益户336户1344人，其中建档立卡户336户1344人
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | #REF! |  | 8 | #REF! | 1458 | 8
|  |  | #REF! |  | / | #REF! | / | /
|  |  | #REF! |  | 5 | #REF! | 9386 | 5
|  |  | #REF! |  | 5 | #REF! | 10 | 5
|  |  | #REF! |  | / | #REF! | / | /
|  |  | #REF! |  | 5 | #REF! | 1458 | 5
|  |  | #REF! |  | 5 | #REF! | 1231 | 5
|  |  | #REF! |  | 5 | #REF! | 10532 | 5
|  | 质量指标 | #REF! |  | 7 | #REF! | 100% | 7
|  | 时效指标 | #REF! |  | 1 | #REF! | 2021-06-01 | 1
|  |  | #REF! |  | 1 | #REF! | 2021-11-01 | 0 | 疫情影响，导致未按时完工.今后做好各种因素的考虑，以保证工程正常进行。
|  |  | #REF! |  | 1 | #REF! | 0% | 0
|  | 成本指标 | #REF! |  | 7 | #REF! | 2107.9561 | 7
| 效益指标(30分) | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | #REF! |  | 10 | #REF! | 1344 | 10
|  |  | #REF! |  | 10 | #REF! | 1344 | 10
|  | 生态效益 指标 | #REF! |  | 5 | #REF! | 比上年提高 | 5
|  | 可持续影响 指标 | #REF! |  | 5 | #REF! | 长期 | 5
| 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | #REF! |  | 5 | 95% | 95% | 5
|  |  | #REF! |  | 5 | 95% | 95% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | #REF!