## 申报表
附1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 克州阿克陶县奥依塔克镇皮拉勒村防渗渠建设工程 |  | 项目负责人及电话 | 刘福德13779033753
主管部门 |  | 阿克陶县水利局 |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况 |  | 年度资金总额： |  | 764.61
（万元） |  | 其中：财政资金 |  | 764.61
其他资金
总体目标 | 年度目标
目标1：新建防渗渠道总长6.58千米、新建配套建筑物70座。 目标2：通过本次项目的实施，提升灌区水资源高效利用，使奥依塔克镇皮拉勒村和奥恰勒玛艾日克村2村受益，涉及1752人 。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建防渗渠道长度 |  |  | ≥6.58千米
|  |  | 新建配套渠系建筑物数量 |  |  | ≥70座
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2024-04-01
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2024-09-01
|  | 成本指标 | 工程建设费 |  |  | ≤726.35万元
|  |  | 其他工程费用及预备费 |  |  | ≤38.26万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村庄数 |  |  | ≥2个
|  |  | 受益人口数 |  |  | ≥1752人
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥20年
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。