## 项目
附1：
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿克陶县巴仁乡阿热买里村人居环境整治及基础设施提升改造项目 | 项目负责人及联系电话 | 张涛13649935764
主管部门 |  | 阿克陶县乡村振兴局 | 实施单位 | 阿克陶县巴仁乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 3200
|  | 其中：财政拨款 | 3200
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
1.对阿热买里村全村主干道进行基础设施建设，并配套水渠等附属设施，地坪硬化及修补、新建水渠及涵管桥，补齐乡村基础设施短板，打造安居乐业美丽乡村，主要内容包括：新建水渠护坡1.225公里，新建围墙1250米，地面硬化9600平方米，打造党建小院10户，改造湖心亭1座。 2.新/改建硬化道路（沥青/混凝土路面）4.5公里,路基宽度3.5m-5.5m,路面宽度3m-5m,设计速度30km/h，含路基、路面、桥涵及其他附属设施。 3.对全村集中连片区铺设污水管网预计21公里（主管网及支管网），涵盖全村各小队集中居民点，村级污水处理管网并入乡镇污水处理主管网，配套化粪池、阀门井、检查井、进排水管道等附属设施设备及路面恢复，包括偏远散住户采用三格式化粪池。 4.项目建成后，有助于改善阿热买里村人居环境，覆盖受益人口645户2938人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
|  | 数量指标 | 路面硬化面积 | ≥9600平方米
|  |  | 新建水渠护坡长度 | ≥1225米
|  |  | 新建围墙长度 | ≥1250米
|  |  | 改造湖心亭数量 | =1座
|  |  | 铺设污水管网长度 | =21公里
|  |  | 新/改建硬化道路长度 | =4.5公里
|  |  | 人居环境整治个数 | =1个
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100%
|  | 时效指标 | 项目启动时间 | 2024年4月
|  |  | 项目完成时间 | 2024年11月
|  |  | 项目完工及时率 | =100%
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤2675.2万元
|  |  | 工程建设其他费用及预备费 | ≤524.8万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | ≥2938人
|  | 生态效益指标 | 改善农村人居生活环境 | 有效改善
|  | 可持续影响指标 | 污水管网和化粪池设计使用年限 | ≥20年
|  |  | 路面设计使用年限 | ≥8年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。