## 资产收益项目绩效目标
附1：
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 克州阿克陶县克孜勒陶镇塔木村2024年度扶持发展新型农村集体经济建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 张博13809987521
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 | 实施单位 | 阿克陶县克孜勒陶镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 70
|  | 其中：财政拨款 | 70
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
目标1：在塔木村建设100亩饲草料地。 目标2：通过项目实施，预计年增收4.80万元，收益用于壮大村集体经济，受益人口1025人，预计可解决村民就近就地就业2人左右。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设饲草料地面积 | ≥100亩
|  | 质量指标 | 验收合格率 | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年5月
|  |  | 项目竣工时间 | 2024年7月
|  |  | 项目完工及时率 | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤63万元
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤7万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加村集体全年总收入 | ≥4.8万元/年
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥1025人
|  |  | 带动就业人口数 | ≥2人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 1-8监控表
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 克孜勒陶镇塔木村2024年度扶持发展新型农村集体经济建设项目 |  |  | 项目负责人 | 张博13809987521
主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县克孜勒陶镇人民政府
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-8月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 70 |  | 19.3 | 27.57%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 70 |  | 19.3 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：在塔木村实施100亩饲草料地建设项目
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 建设饲草料地面积 | ≥100亩 | ≥100亩 | ≥100亩 | 无偏差
|  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 未达监控节点
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年5月 | 2024年5月 | 2024年5月 | 无偏差
|  |  | 项目竣工时间 | 2024年7月 | 2024年7月 | 2024年7月 | 无偏差
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 100% | =100% | 无偏差
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤63万元 | 19.3 | ≤63万元 | 项目实施中
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤7万元 | 0 | ≤7万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加村集体全年总收入 | ≥4.8万元/年 | 未达监控节点 | ≥4.8万元/年 | 未达监控节点
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥1025人 | 未达监控节点 | ≥1025人 | 未达监控节点
|  |  | 带动就业人口数 | ≥2人 | 未达监控节点 | ≥2人 | 未达监控节点
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 未达监控节点