## 8月监控
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 阿克陶县阿克陶镇诺库其艾日克村示范街打造2024年中央财政以工代赈项目 |  |  | 项目负责人 | 蒲春林 13070060322
主管部门 | 阿克陶县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县阿克陶镇人民政府
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-8月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 300 |  | 206.47 | 68.82%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 300 |  |  | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：村级道路提升改造2公里，浆砌石水渠4公里，护坡提升改造及附属设施。 目标2：通过项目实施，道路及两旁得到整治，大力改善人居生活条件，提升整村村容村貌，改善群众出行等条件，预计带动增加劳动者全年总收入70万元，以工代赈带动就业人口数50人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 道路提升改造里程 | ≥2公里 | 2 | ≥2公里 | 无偏差
|  |  | 浆砌石水渠长度 | ≥4公里 | 4 | ≥4公里 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 未达监控节点
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024年3月 | 2024年3月 | 2024年3月 | 无偏差
|  |  | 项目计划完工时间 | 2024年10月 | 未达监控节点 | 2024年10月 | 未达监控节点
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 未达监控节点
|  | 成本指标 | 建筑工程 | ≤271.65万元 | 195万元 | ≤271.65万元 | 无偏差
|  |  | 工程建设其他费用及基本预备费 | ≤28.35万元 | 11.47万元 | ≤28.35万元 | 无偏差
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加劳动者全年总收入 | ≥70万元 | 未达监控节点 | ≥70万元 | 项目进行中，未完工效益未完成
|  | 社会效益指标 | 以工代赈带动就业人口数 | ≥50人 | 未达监控节点 | ≥50人 | 项目进行中，未完工效益未完成
|  | 可持续影响指标 | 改善人居环境条件 | 长期 | 未达监控节点 | 长期 | 项目进行中，未完工效益未显现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 满意度待调查 | ≥95% | 满意度待调查
|  |  | 受益劳动人口满意度 | ≥95% | 满意度待调查 | ≥95% | 满意度待调查

## 直达资金绩效目标 (hidden)
中央直达项目绩效目标表
（2022年度）
项目名称 |  | #REF!
所属专项 |  | 中央直达资金
中央主管部门 |  | 中华人民共和国统战部 |  | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 中央和省级部门不确定
省级主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民族事务委员会(宗教事务局) |  | 具体实施单位 | #REF!
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | #REF!
|  | 其中：财政资金 | #REF!
|  | 其他资金 | #REF!
总体目标 | #REF!
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 质量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 时效指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 成本指标 | #REF! |  |  | #REF!
| 效益指标 | 社会效益 指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 可持续影响指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!