## Sheet1
附件3：
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年阿克陶县托尔塔依农场蜂蜜养殖提升及配套附属建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 高晓钰13209087916
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 | 实施单位 | 托尔塔依农场管理服务中心
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 75
|  | 其中：财政拨款 | 75
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
目标1：建设配套电力设施350-380KW一套，含电房、电缆及配电柜等，排污设施玻璃钢化粪池30m³、50m³各一座及排水管件一套，树脂环氧漆地平550平方米及配套设施。 目标2：通过该项目实施，可以辐射带动周边蜂农致富，提高蜂蜜总体科技含量，农民收入可以稳步大幅度提高，辐射带动周边农户稳岗就业，预计受益人口为3人，预计带动增加受益群众全年总收入5万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设配套电力设施350-380KW数量 | ≥1套
|  |  | 采购排污设施玻璃钢化粪池数量 | ≥2座
|  |  | 建设树脂环氧漆地平面积 | ≥550平方米
|  | 质量指标 | 新建工程验收合格率 | =100%
|  | 时效指标 | 计划开工时间 | 2024-03-01
|  |  | 计划完工时间 | 2024-06-01
|  |  | 项目完工及时率 | =100%
|  | 成本指标 | 建筑工程及设备购置费 | ≤70.25万元
|  |  | 其他费用及预备费 | ≤4.75万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加受益群众全年总收入 | ≥5万元
|  | 社会效益指标 | 受益群众人口数 | ≥3人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95%

## 监控表8月份
附件3：
绩效运行监控表
（2024年度8月）
项目名称 | 2024年阿克陶县托尔塔依农场蜂蜜养殖提升及配套附属建设项目 |  |  | 项目负责人 | 夏合巴努15809080864
主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 托尔塔依农场管理服务中心
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 75 |  | 66.7179 | 88.96%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 75 |  |  | -
| 其他资金 | [5 empty] | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：建设配套电力设施350-380KW一套，含电房、电缆及配电柜等，排污设施玻璃钢化粪池30m³、50m³各一座及排水管件一套，树脂环氧漆地平550平方米及配套设施。 目标2：通过该项目实施，可以辐射带动周边蜂农致富，提高蜂蜜总体科技含量，农民收入可以稳步大幅度提高，辐射带动周边农户稳岗就业，预计受益人口为3人，预计带动增加受益群众全年总收入5万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 建设配套电力设施350-380KW数量 | ≥1套 | 1套 | ≥1套 | 无偏差
|  |  | 采购排污设施玻璃钢化粪池数量 | ≥2座 | 2座 | ≥2座 | 无偏差
|  |  | 建设树脂环氧漆地平面积 | ≥550平方米 | 550平方米 | ≥550平方米 | 无偏差
|  | 质量指标 | 新建工程验收合格率 | =100% | 100% | =100% | 无偏差
|  | 时效指标 | 计划开工时间 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 无偏差
|  |  | 计划完工时间 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 无偏差
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 100% | =100% | 无偏差
|  | 成本指标 | 建筑工程及设备购置费 | ≤70.25万元 | 66.7179万元 | ≤75万元 | 项目实施中
|  |  | 其他费用及预备费 | ≤4.75万元 | 0 | ≤4.75万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 经济效益 | 带动增加受益群众全年总收入 | ≥5万元 | ≥5万元 | ≥5万元 | 无偏差
|  | 社会效益 | 受益群众人口数 | ≥3人 | ≥3人 | ≥3人 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 无偏差