## 1-6月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表参考框架
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿克陶县巴仁乡黄麻鸡扩建项目 |  |  | 项目负责人 | 张涛13649935764
主管部门 |  | 阿克陶县畜牧兽医局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县巴仁乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 3300 | 1747.8168 | 52.96%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 3300 | 1747.8168 | 52.96%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：为巴仁乡建设棚圈（鸡）9座，每座面积1168.04平方米，建设综合用房3栋，锅炉房3栋，采购笼养设备9套，配套锅炉3套及相关附属设施设备。 目标2：建成后，预计壮大村集体收入45万元，收益归也勒干村、阿热买里村和应买里村所有，通过二次配套将50%收益资金共计22.5万元用于帮扶建档立卡脱贫户90户356人。 目标3：本项目建成后，预计为可为建档立卡脱贫户提供20个就业岗位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建棚圈（鸡）数量 | =9栋 | =9栋 | =9栋 | 无偏差
|  |  | 棚圈（鸡）面积 | ≥1168.04平方米/座 | ≥1168.04平方米/座 | ≥1168.04平方米/座 | 无偏差
|  |  | 建设综合用房数量 | =3栋 | =2栋 | =3栋 | 项目实施中
|  |  | 建设锅炉房数量 | =3栋 | =3栋 | =3栋 | 无偏差
|  |  | 采购笼养设备数量 | =9套 | =9套 | =9套 | 无偏差
|  |  | 配套锅炉数量 | =3套 | =3套 | =3套 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未到监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024年4月 | 2024年4月 | 2024年4月 | 无偏差
|  |  | 项目计划完工时间 | 2024年11月 | 未到监控节点 | 2024年11月 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未到监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 项目建设工程费用 | ≤3077.85万元 | =1660.9万元 | ≤3077.85万元 | 项目实施中
|  |  | 工程建设其他费用及预备费 | ≤222.15万元 | =86.9168万元 | ≤222.15万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动村集体经济年收入 | ≥45万元 | 未到监控节点 | ≥45万元 | 项目进行中，未完工效益未显现
|  |  | 带动增加建档立卡脱贫人口总收入 | ≥22.5万元/年 | 未到监控节点 | ≥22.5万元/年 | 项目进行中，未完工效益未显现
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥356人 | 未到监控节点 | ≥356人 | 项目进行中，未完工效益未显现
|  |  | 带动建档立卡脱贫就业人口数 | ≥20人 | 未到监控节点 | ≥20人 | 项目进行中，未完工效益未显现
|  | 可持续影响指标 | 养殖棚圈主体设计使用年限 | ≥25年 | 未到监控节点 | ≥25年 | 项目实施中
|  |  | 锅炉房、综合用房设计使用年限 | ≥50年 | 未到监控节点 | ≥50年 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡脱贫人口满意度 | ≥95% | 未到监控节点 | ≥95% | 项目进行中，未完工满意度待调查