## 8月监控
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 阿克陶县加马铁热克乡喀什博依村2024年度扶持发展新型农村集体经济建设项目 |  |  | 项目负责人 | 李宗宝15299726209
主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 加马铁热克乡人民政府
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-8月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 70 |  | 68.5 | 97.86%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 70 |  |  | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：采购1804拖拉机一台，自走式植保喷洒机械1台，配套重型液压翻转犁1台、5米镇压器1台、滴灌施肥小麦播种一体机1台、滴灌施肥玉米播种一体机1台、植保无人机1架等其他配套附属。 目标2：通过实施该项目，不断壮大村集体经济，增加脱贫人口（监测对象）帮扶收益，持续稳定收入，增加产业发展动力，预计可带动本村农业发展以及2名脱贫人员就业，增加脱贫人口收入1.05万元，收益可壮大村集体经济2.1万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 采购1804拖拉机数量 | ≥1台 | 1 | ≥1台 | 无偏差
|  |  | 采购自走式植保喷洒机械数量 | ≥1台 | 1 | ≥1台 | 无偏差
|  |  | 采购重型液压翻转犁数量 | ≥1台 | 1 | ≥1台 | 无偏差
|  |  | 采购联合镇压器（整地机）数量 | ≥1台 | 1 | ≥1台 | 无偏差
|  |  | 采购滴灌施肥小麦播种一体机数量 | ≥1台 | 1 | ≥1台 | 无偏差
|  |  | 采购滴灌施肥玉米播种一体机数量 | ≥1台 | 1 | ≥1台 | 无偏差
|  |  | 采购植保无人机数量 | ≥1架 | 1 | ≥1架 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | =100% | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024年3月 | 2024-03-01 | 2024年3月 | 无偏差
|  |  | 项目计划完工时间 | 2024年10月 | 未达监控节点 | 2024年10月 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 采购设备总成本 | ≤70万 | 68.5万元 | ≤70万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年增加村集体收入 | ≥2.1万元 | ≥2.1万元 | ≥2.1万元 | 无偏差
|  |  | 带动增加脱贫人口全年总收入 | ≥1.05万元 | ≥1.05万元 | ≥1.05万元 | 无偏差
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥2人 | ≥1个 | ≥1个 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 无偏差

## 直达资金绩效目标 (hidden)
中央直达项目绩效目标表
（2022年度）
项目名称 |  | #REF!
所属专项 |  | 中央直达资金
中央主管部门 |  | 中华人民共和国统战部 |  | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 中央和省级部门不确定
省级主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民族事务委员会(宗教事务局) |  | 具体实施单位 | #REF!
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | #REF!
|  | 其中：财政资金 | #REF!
|  | 其他资金 | #REF!
总体目标 | #REF!
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 质量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 时效指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 成本指标 | #REF! |  |  | #REF!
| 效益指标 | 社会效益 指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 可持续影响指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!