## 申报表
附1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村胡杨林生产基础设施项目 | 项目负责人及电话 | 买买铁力·艾则孜 13779035353
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 | 实施单位 | 阿克陶县皮拉勒乡人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 144
|  | 其中：财政拨款 | 144
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
目标1：在村内建设农业生产机耕路（砂石路）：其中路面宽4m、长1.4km（含3座盖板桥），第二段路面宽 3m、长 1.6km。2.村内硬化路2条：路面宽4m（商砼厚度10cm）、长670m；路面宽3.5m（商砼厚度10cm）、长780m，两条路共计长1450米。 目标2：项目建设的道路、硬化地面等设施将为当地人民提供更为便捷、安全的出行条件，改善当地人民的交通状况。项目建成后，预计使40户168人脱贫人口受益。
绩效指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设农业生产机耕路长度 | ≥1400米
|  |  | 村内道路硬化长度 | ≥1450米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年4月
|  |  | 项目完工时间 | 2024年6月
|  |  | 项目完成及时率 | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤129.30万元
|  |  | 其他费用及预备费 | ≤14.70万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户户数 | ≥40户
|  |  | 受益脱贫人口数 | ≥168人
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 8月份
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村胡杨林生产基础设施项目 |  |  | 项目负责人 | 买买铁力·艾则孜 13779035353
主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县皮拉勒乡人民政府
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-8月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 144 |  | 120.9 | 83.96%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 144
其他资金
年度总体目标 | 目标1：在村内建设农业生产机耕路（砂石路）：其中路面宽4m、长1.4km（含3座盖板桥），第二段路面宽 3m、长 1.6km。2.村内硬化路2条：路面宽4m（商砼厚度10cm）、长670m；路面宽3.5m（商砼厚度10cm）、长780m，两条路共计长1450米。 目标2：项目建设的道路、硬化地面等设施将为当地人民提供更为便捷、安全的出行条件，改善当地人民的交通状况。项目建成后，预计使40户168人脱贫人口受益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 建设农业生产机耕路长度 | ≥1400米 | 1400 | ≥1400米 | 无偏差
|  |  | 村内道路硬化长度 | ≥1450米 | 1450 | ≥1450米 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | =100% | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年4月 | 2024年4月 | 2024年4月 | 无偏差
|  |  | 项目完工时间 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年6月 | 无偏差
|  |  | 项目完成及时率 | =100% | 100% | =100% | 无偏差
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤129.30万元 | 114.6 | ≤129.30万元 | 项目正在实施中
|  |  | 其他费用及预备费 | ≤14.70万元 | 6.3 | ≤14.70万元 | 项目正在实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户户数 | ≥40户 | 40 | ≥40户 | 无偏差
|  |  | 受益脱贫人口数 | ≥168人 | 168 | ≥168人 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | 未达监控节点 | ≥10年 | 项目正在实施中
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | ≥95% | 无偏差
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 95% | ≥95% | 无偏差