## 资产收益项目绩效目标
附1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿克陶县玉麦镇加依铁热克村就业基地建设项目 | 项目负责人及电话 | 林伟13209089058
主管部门 |  | 阿克陶县商信局 | 实施单位 | 阿克陶县玉麦镇 人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 300
|  | 其中：财政拨款 | 300
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
目标1：新建两座共1000㎡门面房及附属工程，地上两层，共20间，配套水、电管网设施。 目标2：每年预计收取租金8万元，收益全部归村集体使用，将 50％的收益（3 万元）用于帮扶已脱贫户人数（含监测户人数）11 人；将 20％的收益（1.6 万元）用于帮扶困难群众，预计可帮扶 21人。
绩效指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建门面房面积 | =1000平方米
|  |  | 新建门面房间数 | =20间
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100%
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年4月
|  |  | 项目完成时间 | 2024年9月
|  |  | 项目完成及时率 | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤249万元
|  |  | 工程建设其他费及预备费 | ≤51万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动村集体经济年收入 | ≥8万元
|  |  | 带动增加脱贫人口全年总收入 | ≥3万元
|  | 社会效益指标 | 帮扶困难群众人数 | ≥21人
|  |  | 帮扶已脱贫户人数（含监测户人数） | ≥11人
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥50年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95%
|  |  | 受益建档立卡人口满意度 | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 8月监控表
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿克陶县玉麦镇加依铁热克村就业基地建设项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 林伟13209089058
主管部门 |  | 阿克陶县商信局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县玉麦镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 300 | 215.436 | 71.81%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 300 | 215.436 | 71.81%
其他资金
年度总体目标 | 目标1：新建两座共1000㎡门面房及附属工程，地上两层，共20间，配套水、电管网设施。 目标2：每年预计收取租金8万元，收益全部归村集体使用，将 50％的收益（3 万元）用于帮扶已脱贫户人数（含监测户人数）11 人；将 20％的收益（1.6 万元）用于帮扶困难群众，预计可帮扶 21人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建门面房面积 | =1000平方米 | 正在实施 | =1000平方米 | 正在实施
|  |  | 新建门面房间数 | =20间 | 正在实施 | =20间 | 正在实施
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 未达监控节点
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年4月 | 2024年4月 | 2024年4月 | 无偏差
|  |  | 项目完成时间 | 2024年9月 | 未达监控节点 | 2024年9月 | 未达监控节点
|  |  | 项目完成及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 未达监控节点
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤249万元 | 215.436 | ≤249万元 | 正在实施
|  |  | 工程建设其他费及预备费 | ≤51万元 | 0 | ≤51万元 | 正在实施
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动村集体经济年收入 | ≥8万元 | 未达监控节点 | ≥8万元 | 未达监控节点
|  |  | 带动增加脱贫人口全年总收入 | ≥3万元 | 未达监控节点 | ≥3万元 | 未达监控节点
|  | 社会效益指标 | 帮扶困难群众人数 | ≥21人 | 未达监控节点 | ≥21人 | 未达监控节点
|  |  | 帮扶已脱贫户人数（含监测户人数） | ≥11人 | 未达监控节点 | ≥11人 | 未达监控节点
|  | 可持续影响指标 | 项目持续受益年限 | ≥50年 | 未达监控节点 | ≥50年 | 未达监控节点
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查
|  |  | 受益建档立卡脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查