## 8月绩效运行监控表8
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 克州阿克陶县现代农业产业园农业园区建设项目 |  |  | 项目负责人 | 张金相13579573456
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 16930 | 8730 | 51.57%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 6610.9 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 10319.2 | 0 | 0%
年度总体目标 | 本项目为设施农业园区主要建设内容及规模包括：农业大棚100个，地下泵房1个166.78平方米，地上成品泵房43个590.82平方米，成品传达室3个60平方米，并建设灌溉水池4个（30000m³1个，2000m³3 个）、道路84100平方米、地面硬化8200平方米及水电管网等配套设施。项目的建设符合国家有关产业政策，有利于调整产业结构，推动当地经济发展，加快项目区农民致富的步伐，带动相关产业的发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新修农业大棚数量（≥**个） | 100 | 85 | 100 | 偏差原因：截至目前项目尚在建设中。整改措施：加快项目完成进度，及早交工并交付使用。
|  |  | 地下泵房建设个数（≥**个） | 1 | 1 | 1
|  |  | 地上成品泵房建设个数（≥**个） | 43 | 43 | 43
|  |  | 成品传达室个数（≥**个） | 3 | 3 | 3
|  |  | 建设灌溉水池个数（≥**个） | 4 | 3 | 4 | 偏差原因：截至目前项目尚在建设中。整改措施：加快项目完成进度，及早交工并交付使用。
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 100% | 未达监控节点 | 100% | 偏差原因：截至目前项目尚在建设中。整改措施：加快项目完成进度，及早交工并交付使用。
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年3月 | 2024年3月 | 2024年3月
|  |  | 项目完工时间 | 2024年12月 | 未达监控节点 | 2024年12月 | 偏差原因：截至目前项目尚在建设中。整改措施：加快项目完成进度，及早交工并交付使用。
|  |  | 项目完工及时率（%） | 100% | 未达监控节点 | 100% | 偏差原因：截至目前项目尚在建设中。整改措施：加快项目完成进度，及早交工并交付使用。
|  | 成本指标 | 建筑工程费用（万元） | 13839.74 | 8730 | 13839.74 | 偏差原因：截至目前项目尚在建设中。整改措施：加快项目完成进度，及早交工并交付使用。
|  |  | 预备费费用（万元） | 446.39 |  | 446.39 | 偏差原因：截至目前项目尚在建设中。整改措施：加快项目完成进度，及早交工并交付使用。
|  |  | 工程建设其它费用（万元） | 630.68 |  | 630.68 | 偏差原因：截至目前项目尚在建设中。整改措施：加快项目完成进度，及早交工并交付使用。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预计带动增加农户用工全年总收入（万元） | 1200 | 未达监控节点 | 1200 | 偏差原因：截至目前项目尚在建设中。整改措施：加快项目完成进度，及早交工并交付使用。
|  | 社会效益指标 | 预计吸纳农户用工人数（人） | 300 | 300 | 300
|  | 生态效益指标 | 改良土壤面积，优化生态环境 | 改良 | 未达监控节点 | 改良 | 偏差原因：截至目前项目尚在建设中。整改措施：加快项目完成进度，及早交工并交付使用。
|  | 可持续影响指标 | 工程设计可使用年限（年） | 50 | 未达监控节点 | 50 | 偏差原因：截至目前项目尚在建设中。整改措施：加快项目完成进度，及早交工并交付使用。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫巩固人口满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95% | 偏差原因：截至目前项目尚在建设中。整改措施：加快项目完成进度，及早交工并交付使用。
|  |  | 受益群众满意度（≥**%） | 95% | 未达监控节点 | 95% | 偏差原因：截至目前项目尚在建设中。整改措施：加快项目完成进度，及早交工并交付使用。