## 8月
自治区政府专项债项目绩效运行监控表
（监控时间：2024年8月30日）
项目名称 |  | 克州阿克陶县现代农业产业园基础设施配套建设项目
主管部门及代码 |  | 阿克陶县农业农村局 | [6 empty] | 实施单位 |  |  |  | 阿克陶县农业农村局
项目资金预算 （万元） | [6 empty] | 年初资金预算数 |  | 1-8月执行数 |  |  |  | 1-8月执行率 |  |  | 全年预计执行数
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 19500 |  | 11926 |  | 1500 |  | 61.16% |  |  | 19500 |  | 1500
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  | 0
|  | 政府债券资金 |  |  |  |  | 19500 |  | 11926 |  | 1500 |  | 61.16% |  |  | 19500 |  | 1500
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  | 0
年度总体目标 |  | 年初总体目标 | [6 empty] | 1-8月完成情况
|  | 2024年建设内容为:道路及道路土石方26288.87米，排水管道5422米，给水管网项目20202米，绿化灌溉给水管网项目46575米，燃气管网项目6734米。项目建成后，改善园区道路状况，提升污水收集能力，进一步完善区域基础设施，提升地方形象，充分改善景观面貌，提升投资环境，将极大的改善园区的综合环境，提升园区的综合服务，为园区和企业的发展提供保障。 | [6 empty] | 2024年-9月4日至9月12日，纵四路。纵二路横三路及横三延伸横四。横五横六完成水稳摊铺。沥青路面第一层完成7.1公里合计完成12公里水稳摊铺。昆仑大道绿化及其附属已经完成施工。纵三路排水管安装及回填。横五横六纵三路沿石安装4200米。横四，横三纵四路绿化带种植土回填。横六路横四路圆管涵安装浇筑。路灯安装180个，路沿石铺400米，消防井砌筑15个，阀门井砌筑6个，横三路土方回填6000方调节池护坡板浇筑600平方，路沿石安装800米.横三。纵四。综二完成路灯安装。完成进度88%。项目建成后，改善园区道路状况，提升污水收集能力，进一步完善区域基础设施，提升地方形象，充分改善景观面貌，提升投资环境，将极大的改善园区的综合环境，提升园区的综合服务，为园区和企业的发展提供保障。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 年度指标值 |  |  | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | [5 empty] | 完成目标 可能性 |  |  | 改进措施
|  |  |  | 运算 符号 | 内容 | 度量单位 |  |  | 前期准备工作不充分 | 配套资金到位不足 | 制度保障 | 附带条件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建道路及道路土石方长度（米） | “=” “≤”“≥”“＜”“＞” | ≥26288.87 | 米 | 5400 | 26288.87 |  |  |  |  | √ | 偏差原因：项目仍在建设过程中。整改措施：在既定的完成期限内，尽快完成验收并交接使用。 | 确定能
|  |  | 排水管道长度（米） |  | ≥5422 | 米 | 4771.36 | 5422 |  |  |  |  | √ | 偏差原因：项目仍在建设过程中。整改措施：在既定的完成期限内，尽快完成验收并交接使用。 | 确定能
|  |  | 给水管网长度（米） |  | ≥20202 | 米 | 17777.76 | 20202 |  |  |  |  | √ | 偏差原因：项目仍在建设过程中。整改措施：在既定的完成期限内，尽快完成验收并交接使用。 | 确定能
|  |  | 绿化灌溉给水管网长度（米） |  | ≥46575 | 米 | 40986 | 46575 |  |  |  |  | √ | 偏差原因：项目仍在建设过程中。整改措施：在既定的完成期限内，尽快完成验收并交接使用。 | 确定能
|  |  | 燃气管网长度（米） |  | ≥6734 | 米 | 5925.92 | 6734 |  |  |  |  | √ | 偏差原因：项目仍在建设过程中。整改措施：在既定的完成期限内，尽快完成验收并交接使用。 | 确定能
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | =100% | % | 未达监控节点 | 100% |  |  |  |  | √ | 项目正在建设过程中 | 确定能
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2023年10月 | 年 | 2023年10月 | 2023年10月 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 项目完工时间 |  | 2024年12月 | 年 | 未达监控节点 | 2024年12月 |  |  |  |  | √ | 项目正在建设过程中 | 确定能
|  |  | 项目完工及时率 |  | =100% | % | 未达监控节点 | 100% |  |  |  |  | √ | 项目正在建设过程中 | 确定能
|  | 成本指标 | 工程费用（万元） |  | 16323.07 | 万元 | 9793.84 | 16323.07 |  |  |  |  | √ | 偏差原因：项目仍在建设过程中。整改措施：在既定的完成期限内，尽快完成验收并交接使用。确保资金与项目进度相统一。 | 确定能
|  |  | 建设工程其他费用（万元） |  | 2427.24 | 万元 | 1705.73 | 2427.24 |  |  |  |  | √ | 偏差原因：项目仍在建设过程中。整改措施：在既定的完成期限内，尽快完成验收并交接使用。确保资金与项目进度相统一。 | 确定能
|  |  | 基本预备费（万元） |  | 749.69 | 万元 | 427 | 749.69 |  |  |  |  | √ | 偏差原因：项目仍在建设过程中。整改措施：在既定的完成期限内，尽快完成验收并交接使用。确保资金与项目进度相统一。 | 确定能
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | [12 empty] | 确定能
|  | 社会效益 指标 | 提升园区的综合服务，为园区和企业的发展提供保障 |  | 有效提升 | / | 未达监控节点 | 有效提升 |  |  |  |  | √ | 项目正在建设过程中 | 确定能
|  | 生态效益 指标 | 增加绿化面积，改善生态环境 |  | 有效改善 | / | 未达监控节点 | 有效改善 |  |  |  |  | √ | 项目正在建设过程中 | 确定能
|  | 可持续影响指标 …… | 工程设计可使用年限 |  | ≥50年 | 年 | 未达监控节点 | 50 |  |  |  |  | √ | 项目正在建设过程中 | 确定能
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 …… | 受益群众满意度 |  | ≥95% | % | 未达监控节点 | 95% |  |  |  |  | √ | 项目正在建设过程中 | 确定能
结果应用建议 （请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） |  | 结果应用建议选项 | [6 empty] | 具体建议内容
□改进资金预算管理（改进措施和方式）
□规范项目资金管理
□难以建设实施，建议调整资金用途
□建议调整公共服务标准
□其他建议
主管 部门 审核 意见 （请在相应选项□内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同） |  | 具体审核意见 | [6 empty] | 总体意见： 主管部门公章 年 月 日
□改进资金预算管理
□规范项目资金管理
□难以建设实施，调整资金用途
□调整公共服务标准
□其他意见
财政 部门 审核 意见 |  | 具体审核意见 | [6 empty] | 总体意见： 业务处室公章 年 月 日
□改进资金预算管理
□规范项目资金管理
□难以建设实施，调整资金用途
□调整公共服务标准
□其他意见