## 8月监控
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 阿克陶县种植业补助项目 |  |  | 项目负责人 | 张亚军13779604325
主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-8月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 2019.417 |  | 2019.417 | 100%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 2019.417 |  |  | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：对阿克陶县2024年种植业给予一次性补助，主要粮食作物单产提升125092.92亩，每亩补贴150元，土地深松11604亩，每亩补贴15元，庭院经济种植493.08亩，每亩补贴1000元，食用菌采购1万棒，每棒补贴0.6元，积造有机肥960立方米，每立方米补贴30元，改造拱棚91座，每座补贴300元，滴管灌溉1486亩，每亩补贴30元，改造大棚659座，每座补贴1500元，种植菜苗1024亩，每亩补贴450元。 目标2：对阿克陶县阿克陶镇、玉麦镇、皮拉勒乡、巴仁乡、加马铁热克乡、喀热开其克乡、克孜勒陶镇、恰尔隆镇、塔尔乡共计20498户进行补贴，促进农户不断增收创收，进一步提高群众的经济收入，加强群众的幸福感与获得感。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴面积 | ≥142281.858 | 142281.858 | ≥142281.858 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 已完工 | 100% | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024年6月 | 已完工 | 100% | 无偏差
|  |  | 项目计划完工时间 | 2024年11月 | 已完工 | 100% | 无偏差
|  |  | 工程完工及时率（100%） | 100% | 已完工 | 100% | 无偏差
| 效益指标 | 收入指标 | 带动增加农户全年总收入 | ≥2019.416985万元 | 2019.416985万元 | ≥2019.416985万元 | 无偏差
|  | 社会效益指标 | 项目受益行政村个数 | ≥80个 | ≥80个 | ≥80个 | 无偏差
|  |  | 受益群众户数 | ≥20498户 | ≥20498户 | ≥20498户 | 无偏差
|  |  | 提升农户收入水平 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 项目发挥使用年限 | ≥1年 | 未达监控节点 | ≥1年 | 项目已完工
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查

## 直达资金绩效目标 (hidden)
中央直达项目绩效目标表
（2022年度）
项目名称 |  | #REF!
所属专项 |  | 中央直达资金
中央主管部门 |  | 中华人民共和国统战部 |  | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 中央和省级部门不确定
省级主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民族事务委员会(宗教事务局) |  | 具体实施单位 | #REF!
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | #REF!
|  | 其中：财政资金 | #REF!
|  | 其他资金 | #REF!
总体目标 | #REF!
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 质量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 时效指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 成本指标 | #REF! |  |  | #REF!
| 效益指标 | 社会效益 指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 可持续影响指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!