## 申报表
附1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿克陶县畜牧业养殖补助项目 |  | 项目负责人及电话 | 淳福 13899482958
主管部门 |  | 阿克陶县畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 阿克陶县畜牧兽医局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 8599.17
|  | 其中：财政拨款 |  | 8599.17
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：为阿克陶县11个乡镇提供产业精准入户补助项目，主要包括补助引进良种母畜（牛）数量3041只；补助引进良种母畜（羊）数量5747只；补助自繁良种母畜（牛）数量15390只；补助自繁良种母畜（羊）数量65882只；补助性控冻精配种并定胎（牛）数量442只；补助性控冻精配种并定胎（羊）数量85只；新建青贮窖507座；改造青贮窖12座；养殖圈舍设施改造501座；补助饲草料40000吨。结合农户产业到户先实施在在补助的方式，巩固拓展发展家庭生产，增加已脱贫户家庭经济增收；进一步激发内生动力，持续经济增长。 目标2：结合农户产业到户先实施在在补助的方式，巩固拓展发展家庭生产，增加已脱贫户（含监测帮扶家庭）家庭经济增收；预计能够带动全县64470人每年每年增加1300元收入（含监测帮扶家庭），进一步促进全县经济增长持续发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 补助引进良种母畜（牛）数量 |  |  | ≥3041头
|  |  | 补助引进良种母畜（羊）数量 |  |  | ≥5747只
|  |  | 补助自繁良种母畜（牛）数量 |  |  | ≥15390头
|  |  | 补助自繁良种母畜（羊）数量 |  |  | ≥65882只
|  |  | 补助性控冻精配种并定胎（牛）数量 |  |  | ≥442头
|  |  | 补助性控冻精配种并定胎（羊）数量 |  |  | ≥85只
|  |  | 新建青贮窖数量 |  |  | ≥507座
|  |  | 改造青贮窖数量 |  |  | ≥12座
|  |  | 养殖圈舍设施改造数量 |  |  | ≥501座
|  |  | 补助饲草料数量 |  |  | ≥40000吨
|  | 质量指标 | 补助发放覆盖率 |  |  | =100%
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 补助开始发放时间 |  |  | 2024年7月
|  |  | 补助发放结束时间 |  |  | 2024年12月
|  |  | 补助发放及时率 |  |  | =100%
|  | 成本指标 | 引进能繁母牛补助金额 |  |  | ≤3000元/头
|  |  | 引进能繁母羊补助金额 |  |  | ≤400元/只
|  |  | 每头自繁母牛补助金额 |  |  | ≤3000元/头
|  |  | 每只自繁母羊补助金额 |  |  | ≤300元/只
|  |  | 采用性控冻精配种并定胎的母牛补助金额 （按照实际发生费用的50%给予补助，每头母牛最高补助200元） |  |  | ≤200元/头
|  |  | 采用性控冻精配种并定胎的母羊补助金额 |  |  | ≤40元/只
|  |  | 新建青贮窖补助金额 |  |  | ≤1000元/座
|  |  | 改造青贮窖补助金额 |  |  | ≤500元/座
|  |  | 养殖圈舍设施改造补助金额 |  |  | ≤1000元/座
|  |  | 贮存饲草料补助金额 |  |  | ≤50元/吨
|  |  | 项目总投资 |  |  | ≤8599.17万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加农户年收入（含带动脱贫人口和监测对象） |  |  | ≥1300元
|  | 社会效益指标 | 受益人口数量（含带动脱贫人口和监测对象） |  |  | ≥64470人
|  |  | 促进畜牧养殖产业发展 |  |  | 有效促进
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 |  |  | ≥95%

## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿克陶县畜牧业养殖补助项目 |  |  | 项目负责人 | 廖德军13579569920
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局畜牧兽医局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局畜牧兽医局
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 8599.17 | 2651.08 | 30.83%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 8599.17 | 2651.08 | 30.83%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：为阿克陶县11个乡镇提供产业精准入户补助项目，主要包括补助自繁良种母畜（牛）数量15390头；补助自繁良种母畜（羊）数量65882只。结合农户产业到户先实施再补助的方式，巩固拓展发展家庭生产，增加已脱贫户家庭经济增收；进一步激发内生动力，持续经济增长。 目标2：结合农户产业到户先实施再补助的方式，巩固拓展发展家庭生产，增加已脱贫户（含监测帮扶家庭）家庭经济增收；预计能够带动全县64470人每年每年增加1300元收入（含监测帮扶家庭），进一步促进全县经济增长持续发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 补助引进良种母畜（牛）数量 | ≥3041头 | 0 | ≥3041头 | 未完工，计划9月底完成验收
|  |  | 补助引进良种母畜（羊）数量 | ≥5747只 | 0 | ≥5747只 | 未完工，计划9月底完成验收
|  |  | 补助自繁良种母畜（牛） | ≥15390头 | 10640 | ≥15390头 | 未完工，计划9月底完成验收
|  |  | 补助自繁良种母畜（羊） | ≥65882只 | 58075 | ≥65882只 | 未完工，计划9月底完成验收
|  |  | 补助性控冻精配种并定胎（牛）数量 | ≥442头 | 0 | ≥442头 | 无法实施
|  |  | 补助性控冻精配种并定胎（羊）数量 | ≥85只 | 0 | ≥85只 | 无法实施
|  |  | 新建青贮窖数量 | ≥507座 | 4 | ≥507座 | 未完工，计划9月底完成验收
|  |  | 改造青贮窖数量 | ≥12座 | 0 | ≥12座 | 未完工，计划9月底完成验收
|  |  | 养殖圈舍设施改造数量 | ≥501座 | 4 | ≥501座 | 未完工，计划9月底完成验收
|  |  | 补助饲草料数量 | ≥40000吨 | 0 | ≥40000吨 | 未完工，计划9月底完成验收
|  | 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 100% | 31% | 100% | 未完工，计划9月底完成验收
|  |  | 项目验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 补助开始发放时间 | 2024年7月 | 2024-07-01 | 2024年7月 | 无偏差
|  |  | 补助发放结束时间 | 2024年12月 | 未达监控节点 | 2024年12月 | 项目实施中
|  |  | 补助发放及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 引进能繁母牛补助金额 | ≤3000元/头 | ≤3000元/头 | ≤3000元/头 | 项目实施中
|  |  | 引进能繁母羊补助金额 | ≤400元/只 | ≤3000元/头 | ≤400元/只 | 项目实施中
|  |  | 每头自繁母牛补助金额 | ≤3000元/头 | ≤3000元/头 | ≤3000元/头 | 项目实施中
|  |  | 每只自繁母羊补助金额 | ≤300元/只 | ≤3000元/头 | ≤300元/只 | 项目实施中
|  |  | 采用性控冻精配种并定胎的母牛补助金额 （按照实际发生费用的50%给予补助，每头母牛最高补助200元） | ≤40元/只 | ≤3000元/头 | ≤40元/只 | 项目实施中
|  |  | 采用性控冻精配种并定胎的母羊补助金额 | ≤1000元/座 | ≤3000元/头 | ≤1000元/座 | 项目实施中
|  |  | 新建青贮窖补助金额 | ≤1000元/座 | ≤3000元/头 | ≤1000元/座 | 项目实施中
|  |  | 改造青贮窖补助金额 | ≤500元/座 | ≤3000元/头 | ≤500元/座 | 项目实施中
|  |  | 养殖圈舍设施改造补助金额 | ≤1000元/座 | ≤3000元/头 | ≤1000元/座 | 项目实施中
|  |  | 贮存饲草料补助金额 | ≤50元/吨 | ≤3000元/头 | ≤50元/吨 | 项目实施中
|  |  | 项目总投资 | ≤8599.17万元 | 2651.08万元 | ≤8599.17万元 | 未完工，计划9月底完成验收
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加农户年收入（含带动脱贫人口和监测对象） | ≥1300元 | 1480.2 | ≥1300元 | 项目实施中
|  | 社会效益指标 | 受益人口数量（含带动脱贫人口和监测对象） | ≥64470人 | 17910人 | ≥64470人 | 未完工，计划9月底完成验收
|  |  | 促进畜牧养殖产业发展 | 有效促进 | 有效促进 | 有效促进 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 100% | ≥95% | 无偏差