## 8月监控
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 克州阿克陶县木吉乡昆提别斯村布拉克村2024年壮大村集体经济项目（房车采购） |  |  | 项目负责人 | 赵振龙17881217111
主管部门 | 阿克陶县农业局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县木吉乡人民政府
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-8月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 140 |  | 64.75 | 46.25%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 140 |  |  | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：采购房车8台，交由新疆帕米尔旅游公司运营，每年预计支付租金8万元，每个村4万元，产权归村委会所有，房车租金归村集体收益。 目标2：增加村集体经济，提供创业就业岗位，增加可持续稳定收入；预计带动4名木吉乡人员就业，预计每人每年增收2-3万元。 目标3：带动旅游产业发展，吸引及增加客流量，带动农户开饭店或民宿增收，预计可带动14户30人收益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 采购房车数量 | ≥8台 | =8台 | ≥8台 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | =100% | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年5月 | 2024-05-01 | 2024年5月 | 无偏差
|  |  | 项目完工时间 | 2024年9月 | 2024-08-01 | 2024年9月 | 项目实施中
|  | 成本指标 | 建设成本 | ≤140万元 | 64.75万元 | ≤140万元 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益行政村个数 | ≥2个 | =2个 | ≥2个 | 无偏差
|  |  | 带动增加就业人口数 | ≥4户 | 未达监控节点 | ≥4户 | 未达监控节点
|  |  | 项目受益人口数 | ≥30人 | 未达监控节点 | ≥30人 | 未达监控节点
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 5年 | 未达监控节点 | 5年 | 未达监控节点
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 满意度待调查 | ≥95% | 满意度待调查
|  |  | 受益劳动人口满意度 | ≥95% | 满意度待调查 | ≥95% | 满意度待调查

## 直达资金绩效目标 (hidden)
中央直达项目绩效目标表
（2022年度）
项目名称 |  | #REF!
所属专项 |  | 中央直达资金
中央主管部门 |  | 中华人民共和国统战部 |  | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 中央和省级部门不确定
省级主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民族事务委员会(宗教事务局) |  | 具体实施单位 | #REF!
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | #REF!
|  | 其中：财政资金 | #REF!
|  | 其他资金 | #REF!
总体目标 | #REF!
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 质量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 时效指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 成本指标 | #REF! |  |  | #REF!
| 效益指标 | 社会效益 指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 可持续影响指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!