## 1村
附件4：
绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县加马铁热克乡赛克孜艾日克村基础设施提升改造项目 | 项目负责人及联系电话 | 李宗宝 15299726209
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 | 实施单位 | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 2000
|  | 其中：财政拨款 | 2000
其他资金
总体目标 | 年度目标
| 目标1对赛克孜艾日克村主干道旁修建防渗渠约6公里；新建道路3.8公里；对沿街8.8公里道路进行提升改造以及地面硬化；对1000亩土地安装滴灌及其配套附属；对60亩水塘周边基础设施进行提升改造；并对农户房前屋后土地进行整治、复垦等。 目标2：通过项目实施，确保村组道路整洁，使村民生活生产有保障，最终实现现代化美丽乡村。 |  |  |  | 水利项目不需要办理施工许可证
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 修建防渗渠（≥**公里） | 6
|  |  | 新建道路（≥**公里） | 3.8
|  |  | 道路提升改造（≥**公里） | 8.8
|  |  | 安装滴灌（≥**亩） | 1000
|  |  | 水塘改造（≥**亩） | 60
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（100%） | 100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025年3月
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025年10月
|  |  | 项目完工及时率（100%） | 100% |  |  |  | 2000 | 131 | 1869
|  | 成本指标 | 工程及预备费用（≤**万元） | 1869
|  |  | 其他费用及预备费（≤**万元） | 131 |  | 2000 | 1999.99
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续受益年限（≥**年） | 8 |  |  | 63.06
|  | 社会效益指标 | 受益户数（≥**户） | 544
|  |  | 受益人数（≥**人） | 2383
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） | 95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | 95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。