## 通报附件
阿克陶县2025年财政衔接资金执行情况统计表（截止2025年8月31日）
单位：万元
序号 | 责任单位或项目主体 | 承担项目个数 | 拨款项目个数 | 承担项目金额合计 | 实际预算执行数合计 | 账面余额 | 预算执 行进度 (%)
| 财政衔接资金安排数 | 74 | 57 | 54831.005 | 30991.3 | 23839.705 | 56.52%
| 实际到位资金数 | 74 | 57 | 54831.005 | 30991.3 | 23839.705 | 56.52%
1 | 教育局 | 1 | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 100%
2 | 自然资源局 | 2 | 2 | 858.53 | 741.41 | 117.12 | 86.36%
3 | 玉麦镇 | 1 | 1 | 170 | 139.54 | 30.46 | 82.08%
4 | 畜牧兽医站 | 2 | 1 | 2941.5 | 1450 | 1491.5 | 49.29%
5 | 交通运输局 | 2 | 2 | 1587.16 | 994.79 | 592.37 | 62.68%
6 | 加马铁热克乡 | 7 | 6 | 4195.61 | 2925.55 | 1270.06 | 69.73%
7 | 奥依塔克镇 | 3 | 3 | 2340.28 | 1396.5 | 943.78 | 59.67%
8 | 克孜勒陶镇 | 6 | 5 | 986.09 | 570.1 | 415.99 | 57.81%
9 | 农业农村局 | 3 | 3 | 9831.51 | 9831.51 | 0 | 100%
10 | 恰尔隆镇 | 7 | 5 | 3520.64 | 1795.84 | 1724.8 | 51.01%
11 | 塔尔乡 | 7 | 5 | 1621.8 | 845.46 | 776.34 | 52.13%
12 | 皮拉勒乡 | 1 | 1 | 211.31 | 173.46 | 37.85 | 82.09%
13 | 布伦口乡 | 6 | 4 | 1317.4 | 421.6 | 895.8 | 32%
14 | 财政局 | 1 | 1 | 472 | 273.06 | 198.94 | 57.85%
15 | 巴仁乡 | 8 | 7 | 13612.7 | 4717.61 | 8895.09 | 34.66%
16 | 阿克陶镇 | 3 | 3 | 1204.95 | 634.59 | 570.36 | 52.67%
17 | 人力资源和社会保障局 | 1 | 1 | 2846.78 | 947.41 | 1899.37 | 33.28%
18 | 水利局 | 4 | 1 | 3565.27 | 1034.84 | 2530.43 | 29.03%
19 | 木吉乡 | 2 | 2 | 729.57 | 234.85 | 494.72 | 32.19%
20 | 农业技术推广中心 | 2 | 1 | 188 | 14.3 | 173.7 | 7.61%
21 | 统战部 | 1 | 1 | 49.39 | 24.28 | 25.11 | 49.16%
22 | 喀热开其克乡 | 1 | 1 | 50 | 24.6 | 25.4 | 49.2%
23 | 人工影响天气办公室 | 2 | 0 | 460.515 | 0 | 460.515 | 0%
24 | 住房和城乡建设局 | 1 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0%