## 8月监控表 (3)
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 巴仁乡温室大棚建设项目 |  |  | 项目负责人 | 张涛13649935764
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县巴仁乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 2400 | 847.16 | 35.3%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 2160 | 847.16 | 39.22%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 240 | 0 | 0
年度总体目标 | 1.计划新建温室大棚40座，每座占地面积2亩，使用一侧砖砌结构，双层膜结构，薄膜上面铺棉被或者卷帘，保证保温效果，新建供水管道1400米，新建电力系统1000米，新建变压器1套，相关配套水肥一体机40套、暖风机40套，换填土40座，管理用房4套以及其他附属配套设施，建成后资产归克孜勒吾斯塘村、萨依巴格村、阔洪其村、吐尔村所有，每村10座； 2.通过项目实施，项目受益人口数200人，带动低收入人口就业人口数40人，带动村集体经济年收入20万元，发展壮大巴仁乡种植业，推动乡村产业健康持续发展，扩大产业生产规模，有效助力乡村振兴，带动村民增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建大棚数量 | ≥40座 | 20 | ≥40座 | 项目实施中
|  |  | 新建供水管道长度 | ≥1400米 | 1400 | ≥1400米 | 完成
|  |  | 新建电力系统长度 | ≥1000米 | 0 | ≥1000米 | 项目实施中
|  |  | 新建变压器数量 | ≥1套 | 0 | ≥1套 | 项目实施中
|  |  | 购置水肥一体机数量 | ≥40套 | 20 | ≥40套 | 项目实施中
|  |  | 购置暖风机数量 | ≥40套 | 120 | ≥40套 | 项目实施中
|  |  | 购置换填土数量 | ≥40座 | 40 | ≥40座 | 项目实施中
|  |  | 新建管理用房数量 | ≥4套 | 4 | ≥4套 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025年4月 | 2025年6月 | 2025年6月 | 完成
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025年11月 | 未达监控节点 | 2024-12-01 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 建筑工程费用 | ≤2089万元 | 801.38万元 | ≤2089万元 | 项目实施中
|  |  | 建设工程其他费用 | ≤143.92万元 | 45.78万元 | ≤143.92万元 | 项目实施中
|  |  | 基本预备费 | ≤167.08万元 | 0 | ≤167.08万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动村集体经济年收入 | ≥20万元 | 未达监控节点 | ≥20万元 | 项目未开始运营
|  | 社会效益指标 | 项目受益人口数 | ≥200人 | 未达监控节点 | ≥200人 | 项目实施中
|  |  | 带动低收入人口就业人口数 | ≥40人 | 未达监控节点 | ≥40人 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查