## 8月监控表 (2)
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县黄麻鸡养殖基地电力增容扩线项目 |  |  | 项目负责人 | 王龙刚18809089900
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县恰尔隆镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 540 | 300.716 | 55.69%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 540 | 300.716 | 55.69%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：对阿克陶县黄麻鸡养殖基地进行电力增容扩线，新建 10kV 双回路输电线路 10.95 千米，导线采用JKLGYJ-10-240/30 型绝缘导线；新建 10kV 双回路埋地线路 0.42 千米，导线采用 YJV22-8.7/15kV-3*300 电缆（埋地采用φ200，MPP 电缆保护管，两用两备）；新立15米电杆 221基；新装双杆断路器 2 台。在现有黄麻鸡养殖基地孵化场内安装供暖、供水设备，铺设排水管网70.93米、给水管网 2854.24米、供暖管网1676.96米。对黄麻鸡养殖基地内鸡场至基地内主路进行硬化，路面硬化 1100 ㎡，安装过路涵管 18 米。 目标2：改善养殖基地的基础设施，同时该项目将按照附属配套租赁标准收取相应租金用于壮大村集体经济，受益脱贫人口数300人，实现壮大村集体收益5.4万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建10kV双回路输电线路长度 | >=10.95千米 | =8千米 | =10.95千米 | 项目实施中
|  |  | 新建10kV双回路埋地线路长度 | >=0.42千米 | 0 | =0.42千米 | 项目实施中
|  |  | 新立电杆数量 | >=221基 | =221基 | =221基 | 项目实施中
|  |  | 新装双杆断路器 | >=2台 | =2台 | =2台 | 项目实施中
|  |  | 铺设排水管网长度 | >=70.93米 | =70.93米 | =70.93米 | 项目实施中
|  |  | 铺设给水管网长度 | >=2854.24米 | =2854.24米 | =2854.24米 | 项目实施中
|  |  | 铺设供暖管网长度 | >=1676.96米 | =1676.96米 | =1676.96米 | 项目实施中
|  |  | 路面硬化面积 | >=1100平方米 | =1100平方米 | =1100平方米 | 项目实施中
|  |  | 安装过路涵管长度 | >=18米 | =18米 | =18米 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 0% | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025年5月 | 2025年7月 | 2025年7月 | 项目实施中
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年10月 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | <=490.02万元 | 281.666 | <490.02万元 | 项目实施中
|  |  | 建设工程其他费用 | <=26.22万元 | 19.05 | <26.22万元 | 项目实施中
|  |  | 预备费 | <=23.76万元 | 0 | <23.76万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益脱贫人口数 | >=300人 | 未达监控节点 | >=300人 | 项目实施中
|  | 社会效益指标 | 壮大村集体收益 | >=5.4万元 | 未达监控节点 | >=5.4万元 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 未达监控节点 | 95% | 项目实施中