## 8月监控
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 喀热开其克乡黄麻鸡养殖基地配套设施出粪系统及堆粪场无害化处理改造项目 |  |  | 项目负责人 | 陈新勇18997506866
主管部门 |  | 农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县喀热开其克乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 50 | 24.6 | 49.2%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 45 | 24.6 | 54.67%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：喀热开其克乡博斯坦村黄麻鸡养殖基地出粪系统及堆粪场无害化处理改造，计划投入资金 50 万元，其中：（1）7 座棚圈斜向传输、横向传输设备 7 套；拆卸机头 7 套增加钢槽、盖板，托梁、基础挖沟扩宽、砌砖混凝土浇筑，出粪口地面混凝土浇筑。（2）堆粪场改造建设 1.2 米矮墙、地面混凝土浇筑、加装彩钢顶及其它附属。 目标2：项目建成后，受益脱贫人口数125人，堆粪场无害化处理降低空气污染，增加了对项目所在地建设材料和劳动力的需求，改善阿克陶县产业经济发展及投资环境，有利于提高和促进阿克陶县文体、教育、卫生的发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 黄麻鸡出粪系统改造数量 | ≥7套 | ≥7套 | ≥7套 | 无偏差
|  |  | 堆粪场无害化处理改造数量 | ≥1座 | ≥1座 | ≥1座 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024-07-01 | 2024-08-12 | 2025-08-12 | 完成
|  |  | 项目计划完工时间 | 2024-07-29 | 2024-08-12 | 2025-08-12 | 无偏差
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 100% | 100% | 无偏差
|  | 成本指标 | 建设工程费用 | ≤47.3万元 | 24.6 | ≤47.3万元 | 无偏差
|  |  | 建设工程其他费用及预备费 | ≤2.7万元 | 0 | ≤2.7万元 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥125人 | 未达监控节点 | ≥125人 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 堆粪场无害化处理后降低空气污染 | 降低 | 未达监控节点 | 降低
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%