## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 2025年壮大村集体经济育肥牛（集中养殖）采购项目 |  |  | 项目负责人 | 廖德军13579569920
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 畜牧兽医站
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 2900 | 1450 | 50%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 2900 | 1450 | 50%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：通过项目实施依托畜牧产业发展壮大的优势，计划采购西门塔尔架子牛2900头，托管到有养殖优势的企业或合作社养殖大户进行集中饲养，按资产收益固定收取生物性资产代养租金（总投资4%的比例），可增加4个乡镇15个村集体经济收入;预计可巩固拓展1000户3300人，通过产业发展增加经济收入，进一步提升畜牧产业质量，助力脱贫攻坚巩固拓展和乡村振兴的有效衔接。项目实施后可为周边农牧民提供提供就业岗位20人，人均工资在2000元/月以上。 目标2：通过项目实施，并将示范带动周边地区牛羊养殖现代化的发展，同时也可带动饲草料种植、饲料加工、食品、包装、运输、畜牧兽医技术服务业等同步发展，实现资源优化配置和村集体经济的持续增长。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 采购西门塔尔架子牛数量 | >=2900头 | 651头 | 2900头 | 项目正在实施中
|  | 质量指标 | 采购西门塔尔架子牛符合标准率 | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 开始采购时间 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月
|  |  | 采购完成时间 | 2025年12月 | 未达监控节点 | 2025年12月
|  |  | 采购及时率 | =100% | 100% | =100%
|  | 成本指标 | 采购西门塔尔架子牛标准 | <=1万元/头 | 1万元/头 | 1万元/头
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供就业岗位 | >=20人 | 20人 | 20人
|  |  | 就业人员人均工资 | >=2000元/月 | 2000元/月 | 2000元/月
|  | 社会效益指标 | 受益人口数量（含低收入人群） | >=3300人 | 3300人 | 3300人
|  |  | 促进阿克陶畜牧养殖产业发展 | 有效促进 | 有效促进 | 有效促进
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | 95% | 95%