## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县种植业补助项目 |  |  | 项目负责人 | 纵瑞利13579569920
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 2092.44 | 2092.44 | 100%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 2092.44 | 2092.44 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：为阿克陶县10个乡镇提供产业精准入户补助项目，对农户主要粮食作物单产提升、耕地质量保护和提升、关键技术运用、农业社会化服务、发展蔬菜种植方面实施补助。阿克陶县对种植业补助项目共7项，计划投资2092.44003万元，其中：1.菜苗补助384.98亩，共306户，计划投资22.61775万元；2.大棚改造提升补助68个，共12户，计划投资8.16万元；3.滴管灌溉补助32708.58亩，共2543户，计划投资98.1270万元；4.拱棚提升改造补助41座，共19户，计划投资1.23万元；5.主要粮食单产提升补助140142.076亩，共13423户，计划投资1927.62564元；6.深松整地补助9424.33亩，共2256户，计划投资34.52964万元；7.有机肥积造补助50立方，共2户，计划投资0.15万元。 目标2：项目实施后，受益脱贫人口数18561人，农户通过种植经济作物、特色农产品，实现家庭经营性收入增长；提升农业生产能力： 通过技术培训（如科学种植、病虫害防治），农户技能水平提升，推动传统农业向现代农业转型。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 菜苗补助面积 | ≥384.98亩 | 384.98亩 | ≥384.98亩 | 完成
|  |  | 大鹏改造补助个数 | ≥306个 | 306个 | ≥306个 | 完成
|  |  | 滴灌灌溉补助面积 | ≥32708.58亩 | 32708.58亩 | ≥32708.58亩 | 完成
|  |  | 拱棚提升改造补助个数 | ≥41座 | 41座 | ≥41座 | 完成
|  |  | 主要粮食单产提升补助面积 | ≥140142.076亩 | 140142.076亩 | ≥140142.076亩 | 完成
|  |  | 深松整地补助面积 | ≥9424.33亩 | 9424.33亩 | ≥9424.33亩 | 完成
|  |  | 有机肥积造 | ≥50立方 | 50立方 | ≥50立方 | 完成
|  | 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 完成
|  | 时效指标 | 补助开始发放时间 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 100% | 完成
|  |  | 补助发放结束时间 | 2025-12-01 | 2025-07-01 | 100% | 完成
|  |  | 补助发放及时率 | =100% | =100% | 100% | 完成
|  | 成本指标 | 菜苗补助金额 | ≤22.61775万元 | 22.61775万元 | ≤22.61775万元 | 完成
|  |  | 大鹏改造补助金额 | ≤8.16万元 | 8.16万元 | ≤8.16万元 | 完成
|  |  | 滴灌灌溉补助金额 | ≤98.1270万元 | 98.1270万元 | ≤98.1270万元 | 完成
|  |  | 拱棚提升改造补助金额 | ≤1.23万元 | 1.23万元 | ≤1.23万元 | 完成
|  |  | 主要粮食单产提升补助金额 | ≤1927.62564万元 | 1927.62564万元 | ≤1927.62564万元 | 完成
|  |  | 深松整地补助金额 | ≤34.52964万元 | 34.52964万元 | ≤34.52964万元 | 完成
|  |  | 有机肥积造金额 | ≤0.15万元 | 0.15万元 | ≤0.15万元 | 完成
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动传统农业向现代农业转型 | 推动 | 推动 | 推动 | 完成
|  | 经济效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥18561人 | 18561人 | ≥18561人 | 完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 满意度待调查
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 95% | ≥95% | 完成