## 8月监控表 (3)
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 恰尔隆镇品种改良种公牦牛采购项目 |  |  | 项目负责人 | 白克卡达木·吾尔开西 13394900123
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县恰尔隆镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 41.85 | 41.85 | 100%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 41.85 | 41.85 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：恰尔隆镇采购27头青海种公牦牛，该项目属入户项目，验收合格后由乡镇发放给农户，其中：吉朗德村5头、麻扎窝孜村5头、托依鲁布隆村6头、巴勒达灵窝孜村5头、喀依孜村6头。从青海大通具有种畜禽生产经营许可证的种畜场进行采购，2岁体高105厘米以上，体色为黑色，嘴唇和眼睑为灰色，带野牦牛血统的健康品种、来源清晰的合格种公牦牛，每头1.55万元。 目标2：可直接提高27户95人脱贫人口收入，激发周边农牧民养殖动力，辐射带动提高我乡162户486多人牧民经济收入，同时提高我乡品种改良效果，提升牦牛品质。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 采购种公牦牛数量 | >=27头 | =27头 | =27头
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 采购开始时间 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年5月
|  |  | 采购完成时间 | 2025年10月 | 2025年5月 | 2025年5月
|  | 成本指标 | 种公牦牛采购标准 | ≤1.55万元/头 | =1.55万元/头 | =1.55万元/头
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益行政村个数 | ≥5个 | =5个 | =5个
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥95人 | =95人 | =95人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 95% | 95%