## 8月绩效运行监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县2025年度特色林果提质增效项目 |  |  | 项目负责人 | 吾不力卡斯木·吐地 13649938700
主管部门 |  | 阿克陶县自然资源局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县林果业技术推广管理站
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 908.42 | 733.4428 | 80.74%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 908.42 | 733.4428 | 81%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | （1）对阿克陶县10个乡镇场的44482亩特色林果果园进行危害性病虫害防治（主要防治春尺蠖、食心虫、黄刺蛾、蚧壳虫、蚜虫、红蜘蛛）；对11450亩特色林果增施有机肥，计划购置有机肥4122吨，项目区内果园安装200台太阳能杀虫灯， （2）项目实施后2796户林果种植户受益，受益三类户人口数3500人，一般果园增收10%，示范园增收15%，改造44482亩果园增收1800万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 提质增效面积（亩） | ≥44482亩 | 31700亩 | ≥44482亩 | 项目实施中
|  |  | 购置有机肥（吨） | ≥4122吨 | 4122吨 | 100% | `无偏差
|  |  | 安装太阳能杀虫灯（台） | ≥200台 | 200台 | 100% | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 完成
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025-10-01 | 未达监控节点 | 2025-10-01 | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程建设费用（万元） | ≤881.627万元 | 713.0428万元 | ≤881.627万元 | 项目实施中
|  |  | 工程建设其他费用及预备费 | ≤26.793万元 | 20.4万元 | ≤26.793万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加受益户人口全年总收入（万元） | ≥1800万元 | 未达监控节点 | ≥1800万元 | 项目未开始运营
|  | 社会效益指标 | 受益户数（户） | ≥2796户 | 未达监控节点 | ≥2796户 | 项目实施中
|  |  | 受益三类户人口数（人） | ≥3500人 | 未达监控节点 | ≥3500人 | 项目实施中
|  | 生态效益指标 | 改善周边居民生活环境 | 改善 | 未达监控节点 | 改善 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查