## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 全国乡村旅游重点村旅游基础设施建设项目 |  |  | 项目负责人 | 白海清15809081468
主管部门 |  | 阿克陶县文旅局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 380 | 176.5 | 46.45%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 380 | 176.5 | 46.45%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1将原学校宿舍和教学楼改造为酒店，宿舍一共 8 间，根据原有布置，每间配备厨房卫生间，楼梯入口改造为大堂。教学楼改造客房 14 间，每间客房配备有独立卫生间，布草间 3 个，大厅一个，公共卫生间一个。室外设置一个彩钢房作为厨房，并解决场地的绿化以及排水问题。 目标2：通过该项目带动塔尔乡旅游产业发展，改变现有的过境游，实现目的游，增加当地居民的就业机会，受益脱贫人口数836人，增加村集体及村民收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 改造宿舍数量 | ≥8间 | 8间 | ≥8间 | 项目实施中
|  |  | 改造客房数量 | ≥14间 | 14间 | ≥14间 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2025年3月 | 2024-03-01 | 2025年3月 | 项目实施中
|  |  | 项目完成时间 | 2025年8月 | 2025年8月 | 2025-10-01 | 项目实施中
|  |  | 项目完成及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤350万元 | 176.5万元 | ≤350万元 | 项目实施中
|  |  | 工程其他费用及预备费 | ≤30万元 | 0万元 | ≤30万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥836人 | 未达监控节点 | ≥836人 | 项目实施中
|  | 经济效益指标 | 增加村集体及村民收入 | 增加 | 未达监控节点 | 增加 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查