## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县木吉乡民宿改造项目 |  |  | 项目负责人 | 李宗宝15299726209
主管部门 |  | 文化体育广播电视和旅游局 |  |  | 实施单位 | 木吉乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 700 | 193 | 27.57%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 700 | 193 | 27.57%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：投资乡村振兴街接资金700万元，改造民宿2737.71平方米及附属配套设施 目标2：解决本地不少于5人就业问题 目标3：集体经济预计每年收入不低于3.5％收益，收益用于壮大村集体经济，招收公益性岗位、救助突发严重困难户和一般户抵御风险、合作社成员分配资金以及村基础设施维修等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设受益村个数 | ≥4个 | ≥4个 | ≥4个 | 实施中
|  |  | 改造面积 | ≥2737.71平方米 | ≥1000平方米 | ≥2737.71平方米
|  |  | 房间数 | ≥57间 | ≥10间 | ≥57间
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024-06-01 | 未达监控节点 | 2024-12-30 | 项目实施中
|  |  | 项目计划完工时间 | 2024-11-01 | 未达监控节点 | 2024-12-30 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤643.03809万元 | 193万元 | ≤643.03809万元 | 项目实施中
|  |  | 工程建设其他费用及预备费 | ≤23.68万元 | 未达监控节点 | ≤23.68万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直接带动就业人口数 | ≥5人 | 未达监控节点 | ≥5人 | 项目未开始运营
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（≥**年） | ≥10年 | 未达监控节点 | ≥10年 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查