## 8月
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 克孜勒陶镇喀拉塔什其木干村糖厂提升改造项目 |  |  | 项目负责人 | 王飞13579563911
主管部门 |  | 阿克陶县商信局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县克孜勒陶镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 102 | 72 | 70.59%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 102 | 72 | 70.59%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
年度总体目标 | 目标：对喀拉塔什其木干村对糖厂进行提升改造，共计投入资金102万元。一是采购硬糖模具1套、一吨新锅炉1个、高梁饴包装机1台、离心脱水机1台、冰糖坛子40个、高粱饴切糖机刀片1套、八珍糕设备1套；二是按照食品生产标准对车间进行改造，面积约2200㎡，对内包装车间铺设供排水管道，对熬糖车间进行开沟排水改造；三是采购实验室器材和操作台各1套。项目建成后，受益脱贫人口数98人，全面改善村民的生产生活条件，促进村民持久性脱贫，使农牧民安居乐业。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 采购硬糖模具 | =1套 | =1套 | =1套 | 无偏差
|  |  | 采购一吨新锅炉 | =1个 | =1个 | =1个 | 无偏差
|  |  | 采购高梁饴包装机 | =1台 | =1台 | =1台 | 无偏差
|  |  | 采购离心脱水机 | =1台 | =1台 | =1台 | 无偏差
|  |  | 采购冰糖坛子 | =40个 | 0 | =40个 | 项目实施中
|  |  | 采购高粱饴切糖机刀片 | =1套 | 0 | =1套 | 项目实施中
|  |  | 采购八珍糕设备 | =1套 | =1套 | =1套 | 无偏差
|  |  | 车间改造面积 | ≥2200㎡ | =2200㎡ | ≥2200㎡ | 无偏差
|  |  | 采购实验室器材 | =1套 | =1套 | =1套 | 无偏差
|  |  | 采购操作台 | =1套 | =1套 | =1套 | 无偏差
|  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 项目实施中 | =100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2025年4月 | 2025年6月 | 2025年4月 | 由于行业主管部门变更导致项目6月完成招标
|  |  | 项目竣工时间 | 2025年6月 | 未竣工 | 2025年6月 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | =80% | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤85.4万元 | =62万元 | ≤85.4万元 | 项目实施中
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤2.75万元 | =2万元 | ≤2.75万元 | 项目实施中
|  |  | 预备费 | ≤13.85万元 | =8万元 | ≤13.85万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥98人 | 未竣工 | ≥98人 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥98% | 未竣工 | ≥98% | 项目实施中
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。