## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县加马铁热克乡渠道防渗改建工程 |  |  | 项目负责人 | 刘福德13779033753
主管部门 |  | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 1600 | 0 | 0%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 1440 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 160 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：总体布置利用原渠线进行3条渠道防渗改建，其中：1号渠全长4.36km，其中0~555.216m为梯形渠，渠底宽1m，渠深1.4m，渠道内边坡坡比为1:1.5；555.216m~4357.88m为预制矩形渠，底宽1.5及1.2m，深度1.5及1.2m。2号渠全长2.30km，K0+000.00-K0+849.23，K0+893.52-K2+307.08 为 预 制 U140 型渠；K0+849.23-K0+893.52为带盖板矩形渠，底宽1.5m，净深1.35m，盖板厚15cm。3号渠全长2.32km，为现浇梯形渠，渠底宽3m，渠深1.45m，渠道内边坡坡比为1:1.6。3条渠共配套118座建筑物。 目标2：通过本次项目的实施，提升灌区水资源高效利用，可改善本地2.1万亩的灌溉条件 。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 改建防渗渠道长度 | ≥8.98千米 | 0 | ≥8.98千米
|  |  | 配套渠系建筑物数量 | ≥118座 | 0 | ≥118座
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | 0 | =100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025年4月 | 未达监控节点 | 2025年4月 | 林地草地手续办理耗时较长开工延迟
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025年12月 | 未达监控节点 | 2025年12月
|  | 成本指标 | 工程建设费 | ≤1263.73万元 | 0 | ≤1263.73万元
|  |  | 其他费用及预备费 | ≤336.27万元 | 0 | ≤336.27万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益村庄数 | ≥1个 | 未达监控节点 | ≥1个
|  |  | 改善灌溉面积 | ≥2.1万亩 | 未达监控节点 | ≥2.1万亩
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥20年 | 未达监控节点 | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%