## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县克孜勒陶镇红新村灌溉引水管道工程 |  |  | 项目负责人 | 刘福德13779033753
主管部门 |  | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 1382.27 | 1038.48 | 75.13%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 1354.505 | 1038.48 | 76.67%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 27.765 |  | 0
年度总体目标 | 目标1：新建引水管道11.503km，配套建筑物32座。 目标2：通过本次项目的实施，建成红新村人畜饮水的第二备用水源，满足克孜勒陶镇红新村265户、1089人饮供水量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建引水管道（千米） | ≥11.503千米 | =10.9千米 | ≥11.503千米 | 因前期 设计论证不充足根据实际情况长度减少
|  |  | 新建配套渠系建筑物数量（座） | ≥32座 | =31座 | ≥32座 | 因前期 设计论证不充足根据实际情况长度导致建筑物减少
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | =100% | =100% | 已完成
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 | 已完成
|  |  | 项目计划完工时间 | 2025年7月 | 2025年7月 | 2025年7月 | 已完成
|  | 成本指标 | 工程建设费 | ≤1262.35万元 | =989.03万元 | ≤1262.35万元
|  |  | 其他费用及预备费 | ≤119.92万元 | =49.45万元 | ≤119.92万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数（户） | ≥265户 | =265户 | ≥265户 | 已完成
|  |  | 受益人口数（人） | ≥1089人 | =1089人 | ≥1089人 | 已完成
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥20年 | =20年 | ≥20年 | 已完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | =95% | ≥95% | 已完成