## 8月
附件4-1：
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿克陶县克孜勒陶镇丝路佳苑防渗渠建设2025年中央财政以工代赈项目 |  |  | 项目负责人 | 王飞13579563911
主管部门 |  | 阿克陶县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县克孜勒陶镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 390 | 301.4 | 77.28%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 390 | 301.4 | 77.28%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
年度总体目标 | 目标1：新建防渗渠4.5公里，设计流量0.8立方米/时，及附属配套设施。 目标2：该项目通过配套完善水利等公益性基础设施建设，将推动项目区农村生产生活条件和发展环境明显改善。结合项目所需劳动技能，采取“培训+上岗”的模式，鼓励项目区群众积极参与项目建设与监督，预计带动就业就业100人，其中带动脱贫群众30人，带动增加脱贫人口全年总收入119万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建防渗渠长度 | ≥4.5公里 | =3.5公里 | ≥4.5公里 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 | 项目实施中
|  |  | 项目竣工时间 | 2025年10月 | 未达监控节点 | 2025年10月 | 未达监控节点
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 未达监控节点
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤362.8万元 | =288万元 | ≤362.8万元 | 项目实施中
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤24.57万元 | =13.4万元 | ≤24.57万元 | 项目实施中
|  |  | 预备费 | ≤2.63万元 | 0 | ≤2.63万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 | ≥119万元 | 未达监控节点 | ≥119万元 | 项目实施中
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥30人 | 未达监控节点 | ≥30人 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥98% | 未达监控节点 | ≥98% | 项目实施中
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。